## Hoja2
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023
VIGENCIA |  |  | 2023
FECHA DE PUBLICACIÓN |  |  | 31 DE ENERO DE 2023
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN |  |  | Desarrollar estrategias para fortalecer la capacidad institucional de lucha contra la corrupción y el mejoramiento de la gestión institucional, transparente y eficaz, en el marco de la implementación de las políticas de desarrollo administrativo del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la Región Administrativa y de Planeación Especial (RAP-E) Región Central.
COMPONENTE 1: Gestión de Riesgos de Corrupción
OBJETIVO DEL COMPONENTE: Establecer, a partir de la identificación de riesgos de corrupción, la efectividad de los controles asociados en la gestión que permitan evitar la materialización de riesgos.
CÓD | SUBCOMPONENTES/PROCESOS | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | ENTREGABLE | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
|  | No. | DESCRIPCIÓN
1 | Política de Administración del Riesgo | 1.1 | Revisar la Política de Administración del Riesgo de la entidad y presentar ajustes, de ser necesario al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para su aprobación. | Política de Administración del Riesgo revisada y/o actualizada en aras de que brinde lineamientos para la identificación, análisis, evaluación y mitigación de los riesgos asociados a los procesos de la cadena de valor institucional | Acta del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Política de Administración del Riesgo revisada y/o actualizada. | Profesional Especializado Responsable SIG | 2023-02-01 | 2023-03-30
2 | Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Revisar y actualizar la documentación metodológica para la gestión de riesgos institucional | Documentación actualizada en el Sistema de Gestión de Calidad SGC, que permita orientar metodológicamente a los responsables de proceso frente a la gestión de riesgos de gestión y corrupción | Documentación actualizada | Documentación actualizada | Profesional Especializado Responsable SIG | 2023-02-01 | 2023-03-30
|  | 2.2 | Mesa o reunión de trabajo con los responsables de proceso para actualizar los mapas de riesgos de corrupción | Contar con el mapa de riesgos de corrupción actualizado para la gestión del riesgo de corrupción. | Actas de mesas de trabajo | Mapa de riesgos de corrupción actualizado. | Profesional Especializado Responsable SIG | 2023-02-01 | 2023-04-30
3 | Consulta y Divulgación | 3.1 | Publicación en sitio web institucional de la Matriz de Mapa de Riesgos de Corrupción actualizada. | Comunicar a la ciudadanía la Matriz del Mapa de Riesgos de Corrupción actualizada como elemento de transparencia institucional. | Soporte de publicación en la sección de 'Transparencia' del portal web de la entidad. | Matriz de riesgo publicada en la sección de 'Transparencia' del portal web de la entidad. | Profesional Especializado Responsable SIG | 2023-02-01 | 2023-05-30
|  | 3.2 | Realizar campaña de socialización del mapa de riesgos de corrupción institucional. | Socializar la metodología de riesgo de corrupción, el mapa de riesgos y sus elementos de tratamiento a los equipos de trabajo, para vigilar el cumplimiento de los controles asociados al mapa de riesgos en la primera línea de gestión. | Soporte de la campaña realizada | Campaña realizada/campaña programada | Profesional Especializado Responsable SIG | 2023-02-01 | 2023-06-30
4 | Monitoreo y revisión | 4.1 | Presentar, por lo menos, un informe de monitoreo en sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Socializar los resultados de aplicación de controles desde el punto de vista de monitoreo presentado al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para la toma de decisiones. | Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Informes de monitoreo socializados CIGD | Profesional Especializado Responsable SIG | 2023-02-01 | 2023-12-29
|  | 4.2 | Socialización del informe de evaluación realizado por el Asesor de Control Interno en instancias de dirección. | Socializar los resultados de evaluación independiente del comportamiento de la gestión de riesgo institucional en los escenarios de dirección. | Acta de comité | Socialización realizada/socialización proyectada | Asesoría de Control Interno | 2023-02-01 | 2023-11-30
COMPONENTE 2: Racionalización de Trámites
OBJETIVO DEL COMPONENTE:
| SUBCOMPONENTES/PROCESOS | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | ENTREGABLE | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
|  | No. | DESCRIPCIÓN
COMPONENTE 3: Rendición de cuentas
OBJETIVO DEL COMPONENTE: A partir de este proceso transversal, la RAP-E CENTRAL tiene como objeto mantener informado sus grupos de valor y de interés sobre los aspectos de gestión institucional al igual que servir de canal de visibilidad de los logros y aportes de sus asociados a la ciudadanía en general.
CÓD | SUBCOMPONENTES/PROCESOS | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | ENTREGABLE | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
|  | No. | DESCRIPCIÓN
1 | Información de calidad y con lenguaje comprensible | 1.1 | Realizar documento de Estrategia de Rendición de Cuentas de la RAP-E Región Central | Un documento que contenga el esquema del componente para su implementación. | Documento Estrategia de Rendición de Cuentas de la RAP-E Región Central para la vigencia 2023 | Documento realizado/documento proyectado | Oficina Asesora de Planeación Institucional y Asesoría de Comunicaciones | 2023-02-01 | 2023-02-28
2 | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Realizar escenario de audiencia pública de rendicuentas | Tener un espacio de diálogo con grupos de interés y de valor para dar a conocer los aspectos de gestión, logros y aportes a la ciudadanía, así mismo obtener aspectos de retroalimentación para la gestión. | Documento de Rendición de cuentas Soportes de rendición de cuentas realizado | Evento de rendición de cuentas realizado/Evento de rendición de cuentas programado | Oficina Asesora de Planeación Institucional | 2023-02-01 | 2023-03-30
|  | 2.2 | Informe de gestión del escenario de audiencia pública realizado por la entidad. | Documentar los resultados de realizar el escenario de rendición de cuentas al igual que analizar los aportes realizadas por los grupos de valor, grupos de valor, grupos de interés y ciudadanía. | Informe de gestión del escenario de rendición de cuentas. | Informe realizado/Informe Programado | Oficina Asesora de Planeación Institucional | 2023-02-01 | 2023-04-30
3 | Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Ejecutar la estrategia de incentivos contenida en el documento de rendición de cuentas RAP-E Central | Incentivar la participación de los grupos de valor e interés en los escenarios y mecanismos de rendición de cuentas institucional | Informe de seguimiento al cumplimiento de la estrategia de rendicuentas | Estrategia de incentivo realizada/Estrategia de incentivo programada | Oficina Asesora de Planeación Institucional | 2023-02-01 | 2023-11-30
4 | Evaluación y retroalimentación a la gestión instituciona | 4.1 | Informe de monitoreo al cumplimiento de la estrategia de rendicuentas de la Entidad. | Informe de monitoreo semestral que permita documentar el comportamiento del desarrollo de la estrategia durante la vigencia. | Informe de monitoreo | Informe de monitoreo realizado /Informe de monitoreo programado | Oficina Asesora de Planeación y Asesoría de Comunicaciones | 2023-02-01 | 2023-11-30
|  | 4.2 | Informe de evaluación de estrategia de rendición de cuentas | Informe de evaluación independiente de la estrategia de rendición de cuentas | Informe de auditoría | Informe de Auditoría Realizado /Informe de Auditoría Programado | Asesoría de Control Interno | 2023-02-01 | 2023-11-30
COMPONENTE 4: Atención al Ciudadano
OBJETIVO DEL COMPONENTE: En desarrollo de esta política la RAP-E CENTRAL propone fortalecer continuamente los canales de atención al usuario con el fin de garantizar el acceso a la información atendiendo a los principios de información completa, clara y consistente con altos niveles de calidad y oportunidad de conformidad las necesidades identificadas para los grupos de interés.
CÓD | SUBCOMPONENTES/PROCESOS | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | ENTREGABLE | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
|  | No. | DESCRIPCIÓN
1 | Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | 1.1 | Actualizar el portal web de la entidad con la publicación de la carta de trato digno para la atención al ciudadano. | Publicar y mantener actualizado el instrumento de Carta de Trato Digno para que los usuarios de información de la RAP-E Región Central conozcan sus derechos y deberes para el acceso a la información de la entidad. | Carta de Trato Digno publicada. | Carta de Trato Digno publicada | Profesional especializado Responsable Servicio al Ciudadano | 2023-02-01 | 2023-03-30
2 | Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Gestionar el fortalecimiento del sistema SIDCAR para su actualización de cara a la gestión de comunicaciones internas y externas. | Fortalecer los canales de atención al usuario para garantizar la gestión y control de las interacciones de información con los grupos de valor, interés y ciudadanos en general. | Soporte de gestión de actualización. | Soporte de gestión realizada/Gestión programada | Profesional especializado Responsable Servicio al Ciudadano | 2023-02-01 | 2023-11-30
|  | 2.2 | Elaborar trimestralmente informe del comportamiento de los canales de atención al usuario y PQRSD con destino a la gerencia, en ara de dar a conocer los resultados como apoyo a la toma de decisiones. | Mantener informado al nivel directivo sobre el comportamiento de canales de atención con el fin facilitar el escenario de toma de decisiones. | Informe trimestral | Informes presentados/Informes programados | Profesional especializado Responsable Servicio al Ciudadano | 2023-02-01 | 2023-12-15
3 | Talento Humano | 3.1 | Incluir en el Plan de Capacitación de la RAP-E Región Central las actividades relacionadas con atención al ciudadano. | Facilitar a través del Plan de Capacitación Institucional la interiorización de lineamientos para dar respuesta de manera efectiva y oportuna a los grupos de valor, interés y ciudadanía. | Plan de capacitación programado | Actividades ejecutadas del Plan de Capacitación/ Actividades Programadas de Plan de Capacitación. | Profesional especializado Responsable Servicio al Ciudadano Director Administrativo y Financiero y/o delegado | 2023-02-01 | 2023-11-30
4 | Normativo y procedimental | 4.1 | Revisión y actualización, según corresponda, de documentación del SIG asociados al proceso de atención al ciudadano. | Mantener actualizados los criterios, controles y lineamientos normativos en la documentación los procesos de la RAP-E Central para garantizar la atención oportuna a las solicitudes de información realzadas por los grupos de interés, grupos de valor y ciudadanía en general. | Actas de reunión. | Información actualizada, según corresponda, en el sistema de gestión institucional. | Profesional especializado Responsable Servicio al Ciudadano Profesional Especializado Responsable SIG | 2023-02-01 | 2023-11-30
5 | Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Informe semestral que incluya los análisis de comportamiento de las encuestas de satisfacción de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD). | Dar continuidad con los análisis del comportamiento de las encuestas de satisfacción de PQRSD y recomendaciones en el informe "Resultados de Aplicación de Encuestas" con el fin de generar valor al proceso a través de la información. | Informe II de 2022 Informe I 2023 | Informe con análisis realizado/Informe con análisis programado. | Profesional especializado Responsable Servicio al Ciudadano | 2023-01-10 | 2023-12-15
COMPONENTE 5: Transparencia y Acceso a la Información
OBJETIVO DEL COMPONENTE: Generar estrategias que permitan el acceso a al consulta de la información que produce la RAP-E Central en su contexto de derecho fundamental y en el marco normativo vigente, al igual que propender por la organización técnica de la información como elemento estratégico de apoyo para la toma de decisiones.
CÓD | SUBCOMPONENTES/PROCESOS | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | ENTREGABLE | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
|  | No. | DESCRIPCIÓN
1 | Lineamientos Transparencia Activa | 1.1 | Diligenciamiento de la matriz de diagnóstico de transparencia activa y realizar plan de mejoramiento para los aspectos que requieran intervención. | Establecer desde el diagnóstico, los elementos en los cuales se presentar fortalezas o debilidad para este subcomponente y así emprender acciones desde lo estratégico o el mejoramiento para fortalecimiento de la gestión. | Matriz de Diagnóstico diligenciado. | Matriz diligenciada /Matriz programada | Profesional Especializado Responsable SIG y/o designado de apoyo. | 2023-03-01 | 2023-03-30
2 | Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Elaborar y socializar el informe semestral de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) en el escenario del Comité Institucional de Gestión y Desempeño con el fin de dar a conocer en el nivel directivo el comportamiento en el cumplimiento de criterios de calidad, oportunidad y disponibilidad. | Socializar información sobre el comportamiento de las PQRSD en escenarios de dirección con el fin de facilitar la toma de decisiones y retroalimentación de la gestión. | Acta de reunión | Socialización realizada /Socialización programada | Profesional especializado Responsable Servicio al Ciudadano | 2023-02-01 | 2023-11-30
3 | Elaboración los instrumentos de gestión de la información | 3.1 | Realizar diagnóstico para determinar necesidad de actualización del Índice de Información Clasificada y Reservada. | Determinar las necesidades de actualización de los índices de información clasificada y reservada de la entidad. | Documento diagnóstico | Diagnóstico realizado/Diagnóstico programado | Profesional especializado Responsable Servicio al Ciudadano | 2023-09-01 | 2023-12-15
4 | Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Diligenciamiento de la Matriz de Diagnóstico de Transparencia Activa y realizar plan de mejoramiento para los aspectos que requieran intervención. | Establecer desde el diagnóstico, los elementos en los cuales se presentar fortalezas o debilidad para este subcomponente y así emprender acciones desde lo estratégico o el mejoramiento para fortalecimiento de la gestión. | Matriz de Diagnóstico diligenciado. | Documento con acciones para fortalecimiento del subcomponente | Profesional Especializado Responsable SIG y/o designado. | 2023-03-01 | 2023-03-30
5 | Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Realizar medición del Índice de Transparencia y Acceso a la Información, y presentar resultados en instancias de dirección. | Socializar los resultados del Índice de Transparencia y Acceso a la Información ITA 2022 y 2023 al Comité Institucional de Gestión y Desempeño del resultado de medición del ITA con el fin de apoyar la toma de decisiones. | Índice de Transparencia y Acceso a la información diligenciado y socializado. | Índice de Transparencia realizado/Índice de Transparencia programado | Profesional Especializado Responsable SIG y/o designado. | 2023-02-01 | 2023-11-30
COMPONENTE 6: Iniciativas Adicionales - Integridad
OBJETIVO DEL COMPONENTE: Emprender acciones de interiorización del código de integridad del servidor público como mecanismo de sensibilización de los valores del servicio público y lucha contra la corrupción dirigido a funcionarios y contratistas
CÓD | SUBCOMPONENTES/PROCESOS | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | ENTREGABLE | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
|  | No. | DESCRIPCIÓN
1 | Apropiación Código de Integridad. | 1.1 | Programar y ejecutar "Curso virtual de "Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción" en el Plan de Capacitación institucional en el marco del programa de inducción y reinducción a todos los servidores públicos y contratistas de la RAP-E Región Central y presentar informe de realización al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Capacitar en materia de integridad a funcionarios y contratistas de la RAP-E Región Central como mecanismo institucional de interiorización y apropiación de los valores del servicio público | Acta Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Total servidores públicos y contratistas capacitados /Total de servidores y contratistas | Director Administrativo y Financiero | 2023-02-01 | 2023-11-30
CUADRO DE CONTROL DE CAMBIOS
| FECHA DE APROBACIÓN | VERSIÓN | ACTO ADMINISTRATIVO/ACTA CIGD
| 30 de enero de 2023 | 1 | Acta 001 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.