## Hoja1
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA VIGENCIA 2024
VIGENCIA | EN CONSTRUCCIÓN
FECHA DE PUBLICACIÓN
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN | Desarrollar estrategias para fortalecer la capacidad institucional de lucha contra la corrupción y el mejoramiento de la gestión institucional, transparente y eficaz, en el marco de la implementación de las políticas de desarrollo administrativo e la Región Administrativa y de Planeación Especial (RAP-E) Región Central.
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE DE LA ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | META /PRODUCTO | ENTREGABLE | ROL DE RESPONSABILIDAD | FECHA DE CUMPLIMIENTO
RIESGOS DE CORRUPCIÓN | Política de Administración del Riesgo | Actualizar la Política de Administración del Riesgo de la entidad. | Política de Gestión de Riesgo Actualizada | Acta del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno aprobando la política | Lidera: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Apoyo: Profesional Especializado SIG | 2024-03-31
| Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Actualizar y socializar la Guía para la Administración del Riesgo de la Región Administrativa de Planeación Especial RAP-E Región Central | Guía de Administración del Riesgo aprobada | Acta del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno aprobando la política | Lidera: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Apoyo: Profesional Especializado SIG | 2024-03-31
|  | Actualizar los mapas de riesgo de la Región Administrativa de Planeación Especial RAP-E Región Central | Mapa de riesgos por proceso | Mapas de riesgo Codificados y Actualizados | Lidera: Líderes de Proceso. Apoyo: Profesional Especializado SIG | 2024-05-31
| Consulta y Divulgación | Publicar en sitio Web Institucional la Matriz de Riesgo Actualizada | Publicación en sitio Web | Soporte de publicación | Lidera: Profesional Especializado SIG | 2024-06-30
| Monitoreo y Revisión | Realizar Monitoreo al Mapa de Riesgos de Conformidad con la metodología aprobada para la gestión de riesgo institucional | Informe de Riesgos | Actas de reunión | Lidera: Profesional Especializado SIG (Segunda línea de defensa) Apoyo: Líderes de Proceso (Primera línea de defensa) | 2024-11-30
|  | Programar y ejecutar ejercicio de evaluación independiente a la gestión de riesgo institucional | Plan Anual de Auditoría | Informe de Auditoría | Lidera: Asesor Control Interno Apoyo: Líderes de Proceso | 2024-11-30
RENDICIÓN DE CUENTAS | Información de calidad y con lenguaje comprensible | Realizar documento de Estrategia de Rendición de Cuentas de la RAP-E Región Central | Documento Estrategia de Rendición de Cuentas de la RAP-E Región Central para la vigencia 2023 | Documento aprobado por Gerencia | Lidera: Equipo líder Rendición de Cuentas. Apoyo: Profesional Especializado SIG/Profesional de Apoyo. | 2024-04-30
| Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar escenario de audiencia pública de rendicuentas | Evento de rendición de cuentas realizado/Evento de rendición de cuentas programado | Informe de realización de evento de diálogo con la ciudadanía | Lidera: Equipo líder Rendición de Cuentas. Apoyo: Profesional Especializado SIG/Profesional de Apoyo. | 31/09/2024
| Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Programar y ejecutar la estrategia de incentivos contenida en el documento de rendición de cuentas RAP-E Central | Estrategia de incentivos realizada | Soportes de conformidad con el documento de estrategia | Lidera: Equipo líder Rendición de Cuentas. Apoyo: Profesional Especializado SIG/Profesional de Apoyo. | 2024-11-30
| Evaluación y retroalimentación a la gestión instituciona | Realizar monitoreo al cumplimiento de la estrategia de rendicuentas de la Entidad. | De conformidad con el documento de estrategia adelantar el monitoreo programado. | Actas de reunión de seguimiento. | Lidera: Equipo líder Rendición de Cuentas. Apoyo: Profesional Especializado SIG/Profesional de Apoyo. | 2024-11-30
|  | Programar y realizar evaluación independiente a la estrategia de rendición de cuentas de la entidad. | De conformidad con el Plan Anual de Auditoría, realizar evaluación independiente a la Estrategia de Rendición de Cuentas Institucional | Informe de Auditoría | Lidera: Asesor Control interno Apoyo: Equipo líder Rendición de Cuentas. | 2024-11-30
ATENCIÓN AL CIUDADANO | Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Generar batería de indicadores para el proceso estratégico "Relacionamiento Institucional" para la Vigencia 2024 | Indicadores formulados | Indicadores cargados en SharePoint | Lidera: Líder Estratégico Proceso Apoyo: Profesional Especializado SIG. | 2024-04-30
| Fortalecimiento de los canales de atención | Realizar diagnóstico del comportamiento de los canales de atención con los que cuenta la entidad con el fin de determinar necesidades de ajuste | Diagnóstico realizado | Informe Diagnóstico | Lidera: Líder Estratégico y operativos Proceso Relacionamiento Institucional Apoyo: Profesional Especializado SIG. | 2024-06-30
| Talento Humano | Incluir en el Plan de Capacitación de la RAP-E Región Central las actividades relacionadas con atención al ciudadano. | Plan de Capacitación | Actividad(es) del Plan de Capacitación realizadas | Lidera: Líder operativo Proceso Relacionamiento Institucional Apoyo: Líder Operativo Talento Humano | 2024-12-15
| Normativo y procedimental | Revisión y actualización, según corresponda, de documentación del SIG asociados al proceso de Relacionamiento Institucional | Procedimientos actualizados | Procedimientos actualizados publicados en SharePoint | Lidera: Líderes operativos Proceso Relacionamiento Institucional Apoyo: Profesional Especializado SIG/Profesional de Apoyo | 2024-12-15
| Relacionamiento con el ciudadano | Informe semestral que incluya los análisis de comportamiento de las encuestas de satisfacción de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD). | Informe Semestral publicado y socializado al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Acta de Comité e informe | Lidera: Líder operativo Proceso Relacionamiento Institucional Apoyo: Profesional Especializado SIG/Profesional de Apoyo | 2024-12-15
|  | Realizar actividades de socialización de la cultura de la legalidad en los colaboradores de la entidad. | Actividades de socialización cultura de la legalidad realizada | Soportes de asistencia e informe de la actividad | Lidera: Líder Estratégico Proceso Gestión y Defensa Jurídica | 2024-09-30
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Lineamientos Transparencia Activa | Aplicar instrumento de autodiagnóstico para la vigencia 2024 y establecer el comportamiento de cumplimiento de criterios para los lineamientos de Transparencia Activa a nivel institucional y formular plan de mejoramiento para el cierre de brechas. | Plan de mejoramiento para cierre de brechas | Soportes de aplicación y plan de acción | Lidera: Líder Estratégico y Lideres operativos Proceso Relacionamiento Institucional Apoyo: Profesional Especializado SIG/Profesional de Apoyo | 2024-05-30
|  | Incluir en el Plan de Capacitación de la RAP-E Región Central las actividades relacionadas con la Ley de Transparencia | Plan de Capacitación | Actividad(es) del Plan de Capacitación realizadas | Lidera: Líder operativo Proceso Relacionamiento Institucional Apoyo: Líder Operativo Talento Humano | 2024-07-31
|  | Actualizar la política de protección de datos personales de la Entidad | Documento de Política actualizado y aprobado en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Acta Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Lidera: Líder Operativo Gestión TIC | 2024-09-30
|  | Adoptar la Política de Seguridad de la Información para la entidad. | Documento de Política actualizado y aprobado en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Acta Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Lidera: Líder Operativo Gestión TIC | 2024-09-30
| Lineamientos Transparencia Pasiva | Aplicar instrumento de autodiagnóstico para la vigencia 2024 y establecer el comportamiento de cumplimiento de criterios para los lineamientos de Transparencia Pasiva a nivel institucional y formular plan de mejoramiento para el cierre de brechas. | Plan de mejoramiento para cierre de brechas | Soportes de aplicación y plan de acción | Lidera: Líder Estratégico y Lideres operativos Proceso Relacionamiento Institucional Apoyo: Profesional Especializado SIG/Profesional de Apoyo | 2024-05-30
|  | Elaborar y socializar el informe semestral de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) en el escenario del Comité Institucional de Gestión y Desempeño con el fin de dar a conocer en el nivel directivo el comportamiento en el cumplimiento de criterios de calidad, oportunidad y disponibilidad. | Informe Semestral publicado y socializado al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Acta de Comité e informe | Lidera: Líder operativo Proceso Relacionamiento Institucional | 2024-12-15
| Elaboración los instrumentos de gestión de la información | Actualizar las Tablas de Retención Documental de la Entidad y realizar su publicación en el sitio Web. | Tablas de Retención Documental actualizadas | Soporte de adopción y publicación de Tablas de Retención Documental. | Lidera: Comité Institucional de Gestión y Desempeño Apoyo: Líder Operativo Proceso Gestión Documental - Asesoría de Comunicaciones | 2024-12-15
|  | Actualizar el programa de Gestión Documental y realizar su publicación en el sitio Web | Programa de Gestión Documental actualizado | Soporte de adopción y publicación del Programa de Gestión Documental actualizado | Lidera: Comité Institucional de Gestión y Desempeño Apoyo: Líder Operativo Proceso Gestión Documental - Asesoría de Comunicaciones | 2024-09-30
| Criterio Diferencial de Accesibilidad | Incluir en las estrategias de comunicación institucional el uso lenguaje claro, accesible y usable para publicaciones de noticias institucionales en la página web, medios digitales, entre otros canales de comunicación. | Plan de Comunicaciones con programación de actividades | Soportes de publicación | Lidera: Líder Estratégico Relacionamiento Institucional | Permanente
| Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Realizar seguimiento al Plan Institucional de Archivo | Informe de seguimiento al comportamiento del plan de forma cuatrimestral | Informes de seguimiento | Apoyo: Líder Operativo Gestión Documental | 2024-12-15
|  | Realizar seguimiento al cumplimiento del Plan Estratégico de Comunicaciones | Informe de seguimiento semestral al Plan Estratégico de Comunicaciones | Informe de seguimiento a gerencia | Lidera: Líder Estratégico Relacionamiento Institucional | 2024-12-15
INICIATIVAS ADICIONALES | Apropiación Código de Integridad. | Actualizar el código de integridad institucional | Código de integridad actualizado y publicado | Código de integridad actualizado y publicado | Lidera: Líder Estratégico y Operativo Talento Humano | 2024-05-30
|  | Realizar actividad de socialización e interiorización del código de integridad | Actividad de socialización realizada | Soportes de actividad de socialización Actas de reunión/ Listados de Asistencia, entre otros contemplados | Lidera: Líder Estratégico y Operativo Talento Humano | 2024-11-30
|  | Incluir en los procesos de inducción y reinducción la socialización del código de integridad | Actividad de inducción o reinducción realizada | Soportes de realización de la actividad de inducción/reinducción. | Lidera: Líder Estratégico y Operativo Talento Humano | 2024-11-30
CUADRO DE CONTROL DE CAMBIOS
FECHA DE APROBACIÓN | VERSIÓN | ACTO ADMINISTRATIVO/ACTA CIGD | OBSERVACIÓN
1
2