## Gráficas (hidden)
REGIÓN ADMINISTRATIVA DE PLANEACIÓN ESPECIAL - RAPE, REGIÓN CENTRAL
MATRIZ DE RIESGOS
RIESGOS DE GESTIÓN | DISTRIBUCIÓN ZONA RIESGOS INHERENTES
| ZONA DE RIESGOS |  |  |  |  | RANGO DE VALORACIÓN DEL RIESGO |  | RESULTADOS
| BAJA |  | Mitigado o eliminado |  |  | 2.3 |  | 0
| MODERADA |  | Asumir y Revisar |  |  | 4.5 |  | 5
| ALTA |  | Reducir, evitar o compartir |  |  | 6.7 |  | 8
| EXTREMA |  | Reducir, evitar, compartir o transferir |  |  | 8, 9 y 10 |  | 2
| TOTAL | [6 empty] | 15
MATRIZ DE IMPACTO Y PROBABILIDAD DE RIESGOS
| IMPACTO | [11 empty] | RESULTADOS RIESGO RESIDUAL
| Valoración |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF!
|  |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5
| PROBABILIDAD | #REF! | 1 | Baja= | 0% | [7 empty] | #REF!
|  | #REF! | 2 |  |  |  |  | Moderada = | 33.33% |  |  |  | #REF!
|  | #REF! | 3 | [5 empty] | Alta = | 53.33% |  |  | #REF!
|  | #REF! | 4 | [9 empty] | #REF!
|  | #REF! | 5 | [7 empty] | Extrema = | 13.33%
| TOTAL | [11 empty] | #REF!
RIESGOS CONTRACTUALES | DISTRIBUCIÓN ZONA RIESGOS INHERENTES
| ZONA DE RIESGOS |  |  |  |  | RANGO DE VALORACIÓN DEL RIESGO |  | RESULTADOS
| BAJO |  | Mitigado o eliminado |  |  | 2, 3 y 4 |  | #REF!
| MEDIO |  | Asumir y Revisar |  |  | 5 |  | #REF!
| ALTO |  | Reducir, evitar o compartir |  |  | 6 y 7 |  | #REF!
| CRITICO |  | Reducir, evitar, compartir o transferir |  |  | 8, 9 y 10 |  | #REF!
| TOTAL | [6 empty] | #REF!
MATRIZ DE IMPACTO Y PROBABILIDAD DE RIESGOS
| IMPACTO | [11 empty] | RESULTADOS RIESGO RESIDUAL
| Valoración |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF!
|  |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5
| PROBABILIDAD | #REF! | 1 |  | Riesgos Bajos = |  | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  | #REF! | 2 |  |  |  |  | Riesgos Medios = | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | #REF! | 3 | [5 empty] | Riesgos Altos = | #REF! |  |  | #REF!
|  | #REF! | 4 | [9 empty] | #REF!
|  | #REF! | 5 | [7 empty] | Riesgos Criticos = | #REF!
| TOTAL | [11 empty] | #REF!
RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | DISTRIBUCIÓN ZONA RIESGOS INHERENTES
| ZONA DE RIESGOS |  |  |  |  | RANGO DE VALORACIÓN DEL RIESGO |  | RESULTADOS
| BAJO |  | Mitigado o eliminado |  |  | 1.2 |  | #REF!
| MEDIO |  | Asumir y Revisar |  |  | 3.4 |  | #REF!
| ALTO |  | Reducir, evitar o compartir |  |  | 6.9 |  | #REF!
| CRITICO |  | Reducir, evitar, compartir o transferir |  |  | 12.16 |  | #REF!
| TOTAL | [6 empty] | #REF!
MATRIZ DE IMPACTO Y PROBABILIDAD DE RIESGOS
| IMPACTO | [10 empty] | RESULTADOS RIESGO RESIDUAL
| Valoración |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF!
|  |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4
| PROBABILIDAD | #REF! | 1 | Riesgos Bajos= | #REF! |  |  | Riesgos Medios= | #REF! |  |  | #REF!
|  | #REF! | 2 | [8 empty] | #REF!
|  | #REF! | 3 |  |  |  |  | Riesgos Altos= | #REF! |  |  | #REF!
|  | #REF! | 4 | [5 empty] | Riesgos Criticos= | #REF! |  | #REF!
| TOTAL | [10 empty] | #REF!
RIESGOS DE CORRUPCION | DISTRIBUCIÓN ZONA RIESGOS INHERENTES
| ZONA DE RIESGOS |  |  |  |  | % DE VALORACIÓN DEL RIESGO |  | RESULTADOS
| BAJA |  | Mitigado o eliminado |  |  | #REF! |  | #REF!
| MODERADA |  | Asumir y Revisar |  |  | #REF! |  | #REF!
| ALTA |  | Reducir, evitar o compartir |  |  | #REF! |  | #REF!
| EXTREMA |  | Reducir, evitar, compartir o transferir |  |  | #REF! |  | #REF!
| TOTAL | [6 empty] | #REF!
MATRIZ DE IMPACTO Y PROBABILIDAD DE RIESGOS
| IMPACTO | [8 empty] | RESULTADOS RIESGO RESIDUAL
| Valoración |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  |  |  | 3 | 4 |  | 5
| PROBABILIDAD | #REF! | 1 | Baja= | #REF! |  |  | Moderada= | #REF! | #REF!
|  | #REF! | 2 |  |  |  | Alta= |  | #REF! | #REF!
|  | #REF! | 3 | [6 empty] | #REF!
|  | #REF! | 4 |  |  |  |  | Extrema= | #REF!
|  | #REF! | 5
| TOTAL | [8 empty] | #REF!
INICIO

## Lista Desplegable (hidden)
[6 empty] | TIPO DE RIESGO | OPCION
CLASE | TIPO |  | TIPO |  | ETAPA DE CONTRATACION | Ejecución y administración de procesos | SI | PERIODICIDAD |  | Valoración CAUSAS |  | Suficiencia Evidencias
GENERAL | PREVENTIVO | 25% | INTERNA |  | PLANEACIÓN | Fraude externo | NO | SEMANAL |  | No se presenta | 0 | Alto | 0
ESPECIFICO | DETECTIVO | 15% | EXTERNA |  | SELECCIÓN | Fraude interno |  | QUINCENAL |  | Mejoró | 0 | Medio | 0
| CORRECTIVO | 10% | INTERNA / EXTERNA |  | CONTRATACIÓN | Fallas tecnológicas |  | MENSUAL |  | Continua Igual | 0 | Bajo | 0
PROBABILIDAD |  |  |  |  | EJECUCIÓN | Relaciones laborales |  | BIMENSUAL |  | Empeoró | 0 | Ninguno | 0
RARA VEZ | #REF! |  |  |  |  | Usuarios, productos y prácticas |  | TRIMESTRAL |  | Sin Valoración | 26 | Sin Valoración | 26
IMPROBABLE | #REF! |  |  |  |  | Daños a activos fijos/eventos externos |  | CUATRIMESTRAL | [5 empty] | VALOR DEL RIESGO
POSIBLE | #REF! |  |  |  | TIPO DE RIESGO |  |  | SEMESTRAL | [5 empty] | 1 | #REF!
PROBABLE | #REF! |  |  |  | RIESGOS ECONOMICOS |  |  | ANUAL | [5 empty] | 2 | #REF!
CASI SEGURO | #REF! |  |  |  | RIESGOS SOCIALES |  |  | CUANDO APLIQUE | [5 empty] | 3 | #REF!
RARO |  |  |  |  | RIESGOS OPERACIONALES | [8 empty] | 4 | #REF!
IMPROBABLE |  |  |  |  | RIESGOS FINANCIEROS | [8 empty] | 5 | #REF!
POSIBLE |  |  | 1,2,3 |  | RIESGOS REGULATORIOS | [8 empty] | 6 | #REF!
PROBABLE |  |  | 4 |  | RIESGOS DE LA NATURALEZA | [8 empty] | 10 | #REF!
CASI CIERTO |  |  | 5.6 |  | RIESGOS AMBIENTALES | [8 empty] | 12 | #REF!
MUY ALTA |  |  | 7.8 |  | RIESGOS TECNOLOGICOS |  |  | INSIGNIFICANTE | INSIGNIFICANTE |  |  |  |  | 15 | #REF!
ALTA |  |  | 10.9 |  | RIESGOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL | IMPACTO |  | MENOR | MODERADO |  |  |  |  | 30 | #REF! | 1 | 2 | 5 | 15 | 40
MEDIA |  |  |  |  | RIESGOS POLITICOS | INSIGNIFICANTE |  | MODERADO | DAÑINO |  |  |  |  | 40 | #REF! | 2 | 4 | 10 | 30 | 80
BAJA | [5 empty] | MENOR |  | MAYOR | EXTREMA |  |  |  |  | 45 | #REF! | 3 | 6 | 15 | 45 | 120
[6 empty] | MODERADO |  | EXTREMO | [5 empty] | 75 | #REF! | 6 | 12 | 30 | 90 | 240
[6 empty] | MAYOR | [7 empty] | 80 | #REF! | 15 | 30 | 75 | 225 | 600
[6 empty] | CATASTROFICO | [7 empty] | 120 | #REF!
[6 empty] | EXTREMO | [5 empty] | VALOR DEL RIESGO |  | 225 | #REF!
[6 empty] | DAÑINO | [5 empty] | 1 | #REF! | 240 | #REF!
VALOR DEL RIESGO | [5 empty] | EXTREMA |  | VALOR DEL RIESGO |  |  |  | 2 | #REF! | 600 | #REF!
1 | #REF! |  |  |  | CLASIFICACION DE RIESGOS |  |  | 1 | #REF! |  |  | 3 | #REF!
2 | #REF! |  |  |  | RIESGOS DE GESTIÓN |  |  | 2 | #REF! |  |  | 4 | #REF!
3 | #REF! |  |  |  | RIESGOS CONTRACTUALES |  |  | 3 | #REF! |  |  | 6 | #REF!
4 | #REF! |  |  |  | RIESGOS DE CORRUPCIÓN |  |  | 4 | #REF! |  |  | 8 | #REF!
5 | #REF! |  |  |  | RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |  |  | 5 | #REF! |  |  | 9 | #REF!
6 | #REF! |  |  |  | RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL |  |  | 6 | #REF! |  |  | 12 | #REF!
7 | #REF! |  |  |  | RIESGOS PARA LA DEFENSA JURÍDICA |  |  | 7 | #REF! |  |  | 16 | #REF!
8 | #REF! | [6 empty] | 8 | #REF! |  |  |  | #REF!
9 | #REF! |  |  |  | TIPO DE CONTROL |  |  | 9 | #REF!
10 | #REF! |  |  |  | PREVENTIVO |  |  | 10 | #REF! |  |  | zona de riesgo |  | zona de riesgo
| #REF! |  |  |  | DETECTIVO |  |  |  | #REF! |  |  | bajo | #REF! | baja | #REF!
[5 empty] | CORRECTIVO | [6 empty] | medio | #REF! | moderada | #REF!
ZONA RESIDUAL | [11 empty] | alto | #REF! | alta | #REF!
BAJO: Mitigado o eliminado | 0 |  |  |  | TIPO DE IMPLEMENTACIÓN |  |  | zona de riesgo |  |  |  | critico | #REF! | extrema | #REF!
MODERADO: Asumir y Revisar | 0 |  |  |  | AUTOMATICO |  |  | bajo | #REF!
ALTO: Reducir, evitar o compartir | 1 |  |  |  | MANUAL |  |  | medio | #REF!
EXTREMO: Reducir, evitar, compartir o transferir | 1 | [6 empty] | alto | #REF!
TOTAL | 2 |  |  |  | CONTROL DOCUMENTADO |  |  | critico | #REF!
DOCUMENTADO
SIN DOCUMENTAR
DEPENDENCIA
Seleccione.. |  |  |  |  | FRECUENCIA
Despacho de Gerencia | 12 |  |  |  | CONTINUA
Dirección Administrativa y Financiera | 13 |  |  |  | ALEATORIA
Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos | 0
Oficina Asesora de Planeación Institucional | 1 |  |  |  | EVIDENCIA
Depacho de Gerencia / Oficina Asesora de Planeación Institucional | 0 |  |  |  | CON REGISTRO
| 26 |  |  |  | SIN REGISTRO
PROCESO
Seleccione Proceso... | Primero seleccione el Proceso |  | RIESGOS POR PROCESO | OTROS RIESGOS DEL PROCESO | Responsable
Direccionamiento Estratégico | Oficina Asesora de Planeación Institucional |  | #REF! | #REF! | Seleccione..
Administración del SIG | Oficina Asesora de Planeación Institucional |  | #REF! | #REF! | Gerente
Gestión del Conocimiento e Innovación | Oficina Asesora de Planeación Institucional |  | #REF! | #REF! | Director Administrativo y Financiero
Comunicación Institucional | Despacho de Gerencia |  | #REF! | #REF! | Director Técnico
Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos | Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos |  | #REF! | #REF! | Jefe de Oficina Asesora
Gestión Jurídica | Despacho de Gerencia |  | #REF! | #REF! | Asesor Jurídico
Gestión de Bienes y Servicios | Dirección Administrativa y Financiera |  | #REF! | #REF! | Asesor de Comunicaciones
Gestión Documental | Dirección Administrativa y Financiera |  | #REF! | #REF! | Asesor de Control Interno
Gestión Financiera | Dirección Administrativa y Financiera |  | #REF! | #REF! | Profesional Especializado
Gestión del Talento Humano | Dirección Administrativa y Financiera |  | #REF! | #REF! | Profesional Universitario
Gestión Contractual | Dirección Administrativa y Financiera |  | #REF! | #REF! | Técnico Administrativo
Gestión TICs | Dirección Administrativa y Financiera |  | #REF! | #REF! | Profesional Especializado / Técnico Administrativo
Servicio al Ciudadano | Dirección Administrativa y Financiera |  | #REF! | #REF!
Control y Mejoramiento Continuo | Despacho de Gerencia |  | #REF! | #REF!
TOTAL RIESGOS |  |  | #REF! | #REF!

## Matriz de Riesgos de gestión
TIPO DE DOCUMENTO:
[5 empty] | PROCEDIMIENTO: | [11 empty] | MATRIZ DE SEGUIMIENTO RIESGOS DE GESTION
ADMINISTRACIÓN Y GESTION DEL RIESGO
TITULO:
RIESGOS DE GESTIÓN |  |  | N° | RIESGOS | TIPO DE RIESGOS | CAUSA INMEDIATA | CAUSA RAIZ | CONSECUENCIAS | VALORACIÓN DEL RIESGO | [5 empty] | CONTROL | [17 empty] | ACCIONES DE CONTINGENCIA (Ante posible materialización) | OPORTUNIDADES DE PREVENCIÓN (Cite aquellas actividades, herramientas o instrumentos que podrían generar mayor efectividad en las acciones de control)
[15 empty] | TIPO DE CONTROL |  | CONTROL EXISTENTE | TIPO DE IMPLEMENTACIÓN |  | DOCUMENTADO | FRECUENCIA | EVIDENCIA | RIESGO RESIDUAL | [5 empty] | ACCIONES PREVENTIVAS
RIESGOS DE GESTIÓN | Seleccione Proceso... | Dirección Administrativa y Financiera | [6 empty] | PROBABILIDAD |  | IMPACTO |  | VALOR DEL RIESGO | ZONA DE RIESGO | [8 empty] | PROBABILIDAD |  | IMPACTO |  | VALOR DEL RIESGO | REFORMULAR | DESCRIPCIÓN | PERIODO DE SEGUIMIENTO | INDICADOR | RESPONSABLE |  |  | PRIMER TRIMESTRE - 2024 |  | SEGUNDO TRIMESTRE -2024 |  | TERCER TRIMESTRE -2024 |  | CUARTO TRIMESTRE -2024
[9 empty] | CATEGORÍA | VALORACIÓN | CATEGORÍA | VALORACIÓN |  |  | DESCRIPCIÓN | % |  | DESCRIPCIÓN | % | DESCRIPCIÓN |  |  | CATEGORÍA | VALORACIÓN | CATEGORÍA | VALORACIÓN | [8 empty] | ANÁLISIS DE RESULTADOS | EVIDENCIAS | ANÁLISIS DE RESULTADOS | EVIDENCIAS | ANÁLISIS DE RESULTADOS | EVIDENCIAS | ANÁLISIS DE RESULTADOS | EVIDENCIAS
RIESGOS DE GESTIÓN | Direccionamiento Estratégico | Oficina Asesora de Planeación Institucional | 1 | Inadecuada formulación de programas o proyectos de inversión | Ejecución y administración de procesos | Error humano Insufienciencia de recursos asignados al proyecto Sobredimención de los objetivos o metas del programa y/o proyecto formulado | Falta de personal experimentado en la estructuración de programas y proyectos Implementación incorrecta de la metodología para la estructuración de programas o proyectos de inversión de entidades públicas | Demora y/o reprocesos en la formulación de los programas y proyectos de inversión El incumplimiento de metas de la entidad Detrimento patrimonial Investigaciones y/o Sanciones administrativas | BAJA | 40% | MAYOR | 80% | 3 | ALTA | PREVENTIVO% | 25% | Actualización del Manual de Banco de Programas y Proyectos y su reglamentación Mesas técnicas de verificación entre la Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos y la Oficina Asesora de Planeación Institucional | MANUAL | 15% | DOCUMENTADO | CONTINUA | CON REGISTRO | MUY BAJA | 20% | MAYOR | 80% | 3 | ALTA | Capacitación del personal para la aplicación correcta de la metodologías basadas en las necesidades reales de la entidad con respecto el banco de programas y proyectos Reuniones de viabilidad y validación de programas y proyectos estructurados | SEMESTRAL | # Capacitaciones realizadas # Reunión | Oficina Asesora de Planeación Institucional Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de proyectos | Revisión e identificación de los factores que no permitieron aplicar de manera correcta la metodología de formulación Requerimientos para subsanar o aclarar los inconvenientes presentados Ajuste a la estructuración del proyecto | Seguimiento técnico del equipo estructurador del cumplimiento de requisitos y aplicación metodológica en la formulación del proyecto (cuadros comparativos, acceso a información , herramientas informáticas). | Durante la vigencia 2023, se realizaron las respectivas reuniones de acompañamiento para la formulación de los proyectos 2024, incluidos dentro del Plan Operativo Anual de Inversiones 2024, aprobado por la Junta Directiva de la RAP-E en sesión del 25 de octubre de 2023, mismos que fueron cargados en la MGAweb. | https://regioncentralrape.gov.co/wp-content/uploads/2024/01/Plan-Operativo-Anual-de-Inversiones-2024.pdf https://regioncentral-my.sharepoint.com/:b:/r/personal/proveedortic_regioncentralrape_gov_co/Documents/1.%20GESTION%202024/9.%20Transparencia%20y%20%C3%A9tica%20publica%202024/Evidencias%20planeaci%C3%B3n/Proyectos%202024.pdf?csf=1&web=1&e=4q9dKA | Durante la vigencia 2023, se realizaron las respectivas reuniones de acompañamiento para la formulación de los proyectos 2024, incluidos dentro del Plan Operativo Anual de Inversiones 2024, aprobado por la Junta Directiva de la RAP-E en sesión del 25 de octubre de 2023, mismos que fueron cargados en la MGAweb. No se han realizado cambios al respecto. | https://regioncentralrape.gov.co/wp-content/uploads/2024/01/Plan-Operativo-Anual-de-Inversiones-2024.pdf https://regioncentral-my.sharepoint.com/:b:/r/personal/proveedortic_regioncentralrape_gov_co/Documents/1.%20GESTION%202024/9.%20Transparencia%20y%20%C3%A9tica%20publica%202024/Evidencias%20planeaci%C3%B3n/Proyectos%202024.pdf?csf=1&web=1&e=4q9dKA | Durante la vigencia 2023, se realizaron las respectivas reuniones de acompañamiento para la formulación de los proyectos 2024, incluidos dentro del Plan Operativo Anual de Inversiones 2024, aprobado por la Junta Directiva de la RAP-E en sesión del 25 de octubre de 2023, mismos que fueron cargados en la MGAweb. En el 3er trimestre inicio el proceso de formulación del Plan Regional de Ejecución 2025-2028, por lo que los proyectos de la vigencia 2025, deben atender las metas que se establezcan en este documento, lo cual dará inicio en el cuarto trimestre. | https://regioncentralrape.gov.co/wp-content/uploads/2024/01/Plan-Operativo-Anual-de-Inversiones-2024.pdf https://regioncentral-my.sharepoint.com/:b:/r/personal/proveedortic_regioncentralrape_gov_co/Documents/1.%20GESTION%202024/9.%20Transparencia%20y%20%C3%A9tica%20publica%202024/Evidencias%20planeaci%C3%B3n/Proyectos%202024.pdf?csf=1&web=1&e=4q9dKA
RIESGOS DE GESTIÓN | Comunicación Institucional | Despacho de Gerencia | 2 | Divulgación de información no oficial sobre la RAP-E Región Central | Ejecución y administración de procesos | Desconocimiento de la información suficiente sobre un tema institucional Falta de información oficial y/o datos publicables a los responsables de comunicaciones Incumplimiento a los controles en el procedimiento de solicitudes de publicación de información | Falta de veracidad de la información suministrada para divulgación y/o publicación en los canales de la entidad | Afectación de la imagen institucional Daño antijurídico Investigaciones y/o sanciones administrativas | ALTA | 80% | CATASTROFICO | 100% | 4 | EXTREMA | PREVENTIVO% | 25% | Verificación de la información y/o fuente de datos suministrados antes de su divulgación Formato de solicitud de publicación de información | MANUAL | 15% | DOCUMENTADO | CONTINUA | CON REGISTRO | MEDIA | 60% | CATASTROFICO | 100% | 4 | EXTREMA | Autorizada por superior inmediato Revisión de contenidos de la información previa a su publicación | SEMANAL | # Actas de Comité | Asesor de Comunicaciones | Revisión de trazabilidad de datos suministrados Rectificación de la información Publicación y aclaración de los contenidos emitidos en los medios de comunicación institucional Aclaración protocolaria con las personas y/o instituciones involucradas | Comité de Comunicaciones Verificación de fuentes de información | La Asesoría de Comunicaciones junto a contratistas profesionales y de apoyo, periódicamente, realiza un encuentro presencial o híbrido,. en el que se organizan las actividades a desarrollarse para una comunicación veraz, oportuna y en tiempo real de las acciones que se desarrollan desde la Gerencia, la Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos, así como de las demás áreas de la Entidad, para el cumplimiento de los objetivos misionales. | Se adjunta como soporte el "Informe de Actas de Comité primer trimestre de 2024" en el que se puede verificar temas abordados y participantes durante ada una de las sesiones que se desarrollaron en los meses de julio, agosto y septiembre. Los soportes son entregados a la Asesoría de Control Interno. | La Asesoría de Comunicaciones, periódicamente, realiza los comités de comunicaciones con el propósito de organizar las actividades a desarrollarse para una comunicación veraz, oportuna y en tiempo real de las acciones que se desarrollan en la Entidad para el beneficios de los seis territorios asociados. Para el segundo trimestre del 2024, se han desarrolado 7 encuentros. | Se adjunta como soporte el "Informe de Actas de Comité segundo trimestre de 2024" en el que se puede verificar temas abordados y participantes durante ada una de las sesiones que se desarrollaron en los meses de julio, agosto y septiembre. Los soportes son entregados a la Asesoría de Control Interno. | La Asesoría de Comunicaciones junto a contratistas profesionales y de apoyo, durante el tercer trimestre, realizó encuentros presenciales y virtuales para planear las actividades de socialización y visibilización de la gestión diaria de la RAP-E, es decir, las actividades desarrolladas desde la Gerencia, la Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos, así como de las demás áreas de la Entidad, para el cumplimiento de los objetivos misionales. | Se adjunta como soporte el "Informe de Actas de Comité tercer trimestre de 2024" en el que se puede detallar los profesionales y técnicos participantes, así como las temáticas y compromisos que se abordaron. Los soportes son entregados a la Asesoría de Control Interno.
RIESGOS DE GESTIÓN | Comunicación Institucional | Despacho de Gerencia | 3 | Comunicación no efectiva | Ejecución y administración de procesos | Información inexacta o confusa publicada | Divulgación de contenidos no apropiados Divulgación de contenidos no interés o temas no priorizados por los asociados o ciudadanía | Perdida de credibilidad de la gestión institucional Afectación de la imagen institucional Sanción administrativa | ALTA | 80% | MAYOR | 80% | 3 | ALTA | PREVENTIVO% | 25% | Monitoreo de los asuntos de interes en los medios de comunicación para los asociados Etiquetado de partes interesadas y/o asociados | MANUAL | 15% | DOCUMENTADO | CONTINUA | CON REGISTRO | MEDIA | 60% | MAYOR | 80% | 3 | ALTA | Verificación de publicación de interes para los asociados, teniendo en cuenta los requerimientos allegados | TRIMESTRAL | # Requerimientos Solicitados | Asesor de Comunicaciones | Revisión y asistencia técnica de la comunicación identificada como no efectiva Actualización y ajustes de la publicación | Estadísticas Online (Forms y publicaciones en redes) | Durante el primer trimestre del 2024 la Entidad actualizó de manera oportuna y permanente la información publicada en el portal web, de acuerdo a las solicitudes enviadas por las distintas dependencias de acuerdo a la norma, así como para la ejecución del Plan Estratégico de Comunicaciones de la vigencia. | La Asesoría de Comunicaciones envía el documento "métricas del portal web - primer trimestre 2024" a la Asesoría de Control Interno, en el que detalla el número de noticias, documentos y boletines que fueron publicados. Esta información también puede ser verificada a través del portal web de la Entidad: https://regioncentralrape.gov.co/. De igual manera, envía el documento "Informe de publicaciones en redes sociales primer trimestre de 2024" en que se específica el número de publicaciones que se hicieron en cada una de las cuentas oficiales en redes sociales. | Durante el segundo trimestre del 2024, la Asesoría de Comunicaciones a através de las cuentas oficiales en redes sociales, así como por tal web, ha publicado las actividades desarrolladas por la Entidad en cumplimiento de su misionalidad. De igual manera, en estas plataformas se ha gestionado la publicación de documentos que la normatividad exige. | Como soporte de las acciones desarrolladas se entrega "Informe de publicaciones en página web", así como el reporte de las publicaciones realizadas en redes sociales durante los meses de abril, mayo y junio, como puede evidenciarse en el documento "Informe de publicaciones en redes sociales segundo trimestre de 2024", que se adjunta a la presente matriz. | Durante el tercer trimestre del 2024 la Entidad actualizó la información que fue remitida por las distintas dependencias de acuerdo a la norma para su publucación en el portal web oficial de la Entidad. Cada una de las solicitudes fue tramitada en un término no superior, en ninguno de los casos, a las 24 horas. En el mismo sentido, la Asesoría de Comunicaciones ha aunado esfuerzos por publicar de manera permanente, oportuna, en tiempo real y veraz las acciones que se gestionan para el cumplimiento de los objetivos misionales a través de los cinco perfiles oficiales en redes sociales. | Como soporte de las acciones desarrolladas se entrega "Informe de publicaciones en página web", así como el reporte de las publicaciones realizadas en redes sociales durante los meses de julio, agosto y septiembre, como puede evidenciarse en el documento "Informe de publicaciones en redes sociales tercer trimestre de 2024", que se adjunta a la presente matriz y que fue entregado a la Asesoría de Control Interno.
RIESGOS DE GESTIÓN | Comunicación Institucional | Despacho de Gerencia | 4 | Falta de planeación y/o armonización de información para el cubrimiento y divulgación de eventos | Ejecución y administración de procesos | Demora de la producción de la información por datos suministrados incumpletos Falta de personal responsable del proceso Solicitud de ajustes reiterados a material ya editado | No informar oportunamente los eventos programados acorde con el procedimiento establecidos Falta de unificación de criterio frente a los eventos a realizar por la entidad | Saturación del proceso y desgaste administrativo Convocatorias sin el debido tiempo Participación minima y poco efectiva | MEDIA | 60% | MAYOR | 80% | 3 | ALTA | PREVENTIVO% | 25% | Procedimiento de programación de la agenda institucional de eventos | MANUAL | 15% | DOCUMENTADO | CONTINUA | CON REGISTRO | BAJA | 40% | MAYOR | 80% | 2 | MODERADA | Publicación de la agenda Retroalimentación del avance del evento en Comité Directivo y/o Comunicaciones | SEMANAL | # Publicación de agenda / # Eventos Programados | Web Master Tecnica Administrativa de Gerencia y Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos | Asistencia técnica para revisión del evento no programado Confirmación de información del evento Designación del responsable del evento del area interesada en este | Correos Electrónicos Agenda en Página Web | La publicación de la agenda se cumplió semana a semana durante el primer trimestre de esta vigencia. La Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyetos, así como la Gerencia de la RAP-E, compartieron oportunamente el cronograma de actividades, para que el mismo fuera publicado en la página web. | La Asesoría de Comunicaciones adjunta con la presente matriz el informe: "Agenda web primer trimestre 2024". La agenda (calendario de actividades) se publica semana a semana en la sección Participa del portal web oficial de la Entidad. https://regioncentralrape.gov.co/eventos/. Los soportes son entregados a la Asesoría de Control Interno. | Durante el segundo trimestre del 2024, se han publicado en el portal web https://regioncentralrape.gov.co/ las principales actividades desarrolladas por la Gerencia y la Diección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos en cumplimiento de los objetivos institucionales. | La Asesoría de Comunicaciones adjunta con la presente matriz el informe: "Agenda web segundo trimestre 2024". Dicho documento es entregado a la Asesoría de Control Interno. | Durante el tercer trimestre del 2024, se han publicado en el portal web https://regioncentralrape.gov.co/ la agenda que ha sido compartida por la Gerencia y la Diección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos en cumplimiento de los objetivos institucionales y con el propósito de promover el desarrollo de los seis territorios asociados a la RAP-E. | La Asesoría de Comunicaciones adjunta con la presente matriz el informe: "Agenda web tercer trimestre 2024". La agenda (calendario de actividades) se publica semana a semana en la sección Participa del portal web oficial de la Entidad y puede ser verificado a través del siguiente link: https://regioncentralrape.gov.co/eventos/. De igual manera, los soportes de evidencia son entregados a la Asesoría de Control Interno.
RIESGOS DE GESTIÓN | Comunicación Institucional | Despacho de Gerencia | 5 | Adquisición de material pedagogico y/o logístico innecesario | Ejecución y administración de procesos | Poca respuesta de la población objetivo Falta de coordinación y/o planeación para la realización de eventos | Estrategias de convocatorias debiles Uso de canales no efectivos | Falta de credibilidad Detrimiento patrimonial Sanciones disciplinarias o penales | MEDIA | 60% | MAYOR | 80% | 3 | ALTA | PREVENTIVO% | 25% | Seguimiento de solicitud de material y apoyo logístico para eventos Verificación de superior inmediato para la realización de eventos Revisión de Comité de Contratación | MANUAL | 15% | DOCUMENTADO | ALEATORIA | CON REGISTRO | BAJA | 40% | MAYOR | 80% | 2 | MODERADA | Verificación de la necesidad con el area que lidera el evento en el marco de austeridad del gasto Priorización del gasto a través del estudio de conveniencia | TRIMESTRAL | #Revisiones realizadas /#Requerimiento de material y/o logistica programados | Area que requiere el material y/o logística Asesor de Planeación Bienes y Servicios Asesor de Comunicaciones | Identificación de distribución de material en eventos por el área responsable de este Actas de bajas de material | Reporte de TNS Inventario de Material Publicitario
RIESGOS DE GESTIÓN | Gestión Jurídica | Despacho de Gerencia | 6 | Dificultad en el acceso a la información digital susceptible de análisis jurídico | Ejecución y administración de procesos | Falta disponibilidad de actos administrativos y los documentos soportes | Falta de digitalización de actos administrativos y los documentos soportes | Demora en la gestión juridica | MEDIA | 60% | MENOR | 40% | 2 | MODERADA | PREVENTIVO% | 25% | FUID de información jurídica TRD de documentos jurídicos | MANUAL | 15% | DOCUMENTADO | CONTINUA | CON REGISTRO | MUY BAJA | 20% | MENOR | 40% | 1 | BAJA | Canal de solicitud de Digitalización de los expedientes jurídicos | SEMESTRAL | #Expedientes Juridicos Digitalizados /Expedientes Juridicos | Asesor Jurídico o Funcionario Designado | Consulta de expedientes físicos | Solicitudes de prestamo de documentos | A la fecha solo contamos con un expediente el cual se encuentra digitalizado y disponible en fisico. Anexo link https://regioncentral.sharepoint.com/:f:/r/DE/AJ/Documentos%20compartidos/Privada/proceso%20ejecutivo%20huila?csf=1&web=1&e=KlCEAp | https://regioncentral.sharepoint.com/:f:/r/DE/AJ/Documentos%20compartidos/Privada/proceso%20ejecutivo%20huila?csf=1&web=1&e=KlCEAp | a la fecha no se ha registrado movimiento alguno que requiera actualizacion del proceso | https://regioncentral.sharepoint.com/:f:/r/DE/AJ/Documentos%20compartidos/Privada/proceso%20ejecutivo%20huila?csf=1&web=1&e=KlCEAp | El 19 de septiembre se recibio correo electronico del Tribunal Administrativo del Huila mediante el cual el numeral SEGUNDO de la parte resolutiva de la providencia de fecha 12 de septiembre de 2022.
RIESGOS DE GESTIÓN | Gestión Jurídica | Despacho de Gerencia | 7 | Incumplimiento de terminos de respuesta oportuna a actuaciones administrativas | Ejecución y administración de procesos | Falla en el acceso a sistema de información documental (SIDCAR) | No informar oportunamente al area correspondiente de los requerimientos allegados por los canales de comunicación institucionales | Vencimiento de términos Sanciones disciplinarias | MEDIA | 60% | MODERADO | 60% | 2 | MODERADA | PREVENTIVO% | 25% | Remisión copia del requerimiento a correo institucional para comunicación al responsable y tramite dentro de los terminos | MANUAL | 15% | DOCUMENTADO | CONTINUA | CON REGISTRO | BAJA | 40% | MODERADO | 60% | 2 | MODERADA | Sensibilización sobre las implicaciones del incumplimiento de terminos de respuesta a requerimientos y/o peticiones | ANUAL | # Sensibilizaciones realizadas | Asesor Jurídico o Funcionario Designado | Respuesta inmediata al requerimiento Identificación de la responsabilidad administrativa | Asignación de PQRSD | En conjunto con la direccion administrativa y financiera se proyecto circular en la que se les recordo a todos los funcionarios y/o contratistas los tiempos de rrespuesta a las diferentes peticiones. | circular No. 20244100006 sidcar | en el marco del plan institucional de capacitaciones desde la DIreccion Administrativa y financiera se realizó capacittacion en servicio al ciudado en la casa de boyaca el dia 10 de mayo de 2024 donde se reiteraron los terminos para dar respuestas a las diferentes peticiones. | https://regioncentral-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/egomez_regioncentralrape_gov_co/Documents/2024/defensa%20juridica?csf=1&web=1&e=Rf7i01 | A la fecha la entidad cuenta con un la circular No. 20244100006 sidcar la cual forma parte del archivo de la entidad y cada funcionario lo puede revisar las vecs que sea necesario, sin emabargo para el proximpo trimestre se reiterara la misma toda vez que no existe norma alguna que modifique dichos lineamientos | circular No. 20244100006 sidcar
RIESGOS DE GESTIÓN | Gestión Jurídica | Despacho de Gerencia | 8 | Uso de normatividad desactualizada | Ejecución y administración de procesos | Publicación de actos administrativos sin normatividad vigente | Desconocimiento de normatividad Desactualización de normograma | Errores en las Decisiones Administrativas Sanciones disciplinarias | MEDIA | 60% | MODERADO | 60% | 2 | MODERADA | PREVENTIVO% | 25% | Control de legalidad de los actos administrativos que hace la Gestión Juridica | MANUAL | 15% | DOCUMENTADO | CONTINUA | CON REGISTRO | BAJA | 40% | MODERADO | 60% | 2 | MODERADA | Verificación de las normas expedidas frente a la contenidas en el normograma | SEMESTRAL | # Normas Expedidas / #Normas Incluidas en el Normograma | Responsables de procesos de la entidad | Expedición del acto administrativo que pueda corregir, aclarar o anular según corresponda | Actualización del normograma | A la fecha no ha surgido norma que deba ser incorporada al normaograma institucional. | https://regioncentralrape.gov.co/wp-content/uploads/2023/07/NORMOGRAMA-RAP-E-1-MODIFICADO.xlsx | A la fecha se esta realizando un estudio de las normas actuales , razón por la cual sera actualizado antes de que termine el presente trimestre. | https://regioncentralrape.gov.co/wp-content/uploads/2023/07/NORMOGRAMA-RAP-E-1-MODIFICADO.xlsx | A la fecha se esta realizando un estudio de las normas actuales , razón por la cual sera actualizado antes de que termine el presente trimestre. | https://regioncentralrape.gov.co/wp-content/uploads/2023/07/NORMOGRAMA-RAP-E-1-MODIFICADO.xlsx
RIESGOS DE GESTIÓN | Gestión Financiera | Dirección Administrativa y Financiera | 9 | Presentación extemporánea de los informes a los entes de control y organismos tributarios | Ejecución y administración de procesos | Falla tecnológica interna o en los portales de entes de control Demora en la consolidación de información por inconsistencia interna | Imposibilidad de acceso a información bancaria por demoras externas Diferencias en los reportes entregados por proveedores internos de información | Sanciones Económicas y Administrativas | BAJA | 40% | MENOR | 40% | 2 | MODERADA | PREVENTIVO% | 25% | Seguimiento a infograma Revisión de Actos Administrativos de cada ente con la programación correspondiente. Reporte de información remitida a Dirección Administrativa y Financiera y Control Interno | MANUAL | 15% | DOCUMENTADO | CONTINUA | CON REGISTRO | MUY BAJA | 20% | MENOR | 40% | 1 | BAJA | Revisión de fechas estipuladas por los entes de control y calendario tributario | MENSUAL | # Informes remitidos dentro de los tiempos establecidos | Profesional Especializado responsable de Gestión Financiera | Comunicación con el ente de control para conocer el procedimiento a seguir Se procede a dar cumplimiento a lo indicado Reporte al superior inmediato | Programación en la Intranet | Presentación de los informes dentro del plazo establecido : - INFORMACION CONTABLE - CUIPO - DECLARACIONES RTE FTE - DECLARACIONES RTE ICA | https://regioncentral-my.sharepoint.com/personal/proveedortic_regioncentralrape_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?e=5%3A264509892ba24dc8a81e571280e50979&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&CID=3e64dcf6%2D3ff1%2D49ae%2Da616%2D4b20d030962f&id=%2Fpersonal%2Fproveedortic%5Fregioncentralrape%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F1%2E%20GESTION%202024%2F9%2E%20Transparencia%20y%20%C3%A9tica%20publica%202024%2FEVIDENCIAS%2FFINANCIERA%2FRIESGOS&FolderCTID=0x012000DF66402C0FAF8C429B674E50AB87A77B&view=0 | Presentación de los informes dentro del plazo establecido : - INFORMACION CONTABLE - CUIPO - DECLARACIONES RTE FTE - DECLARACIONES RTE ICA | https://regioncentral-my.sharepoint.com/personal/monica_rodriguez_regioncentralrape_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?e=5%3Af4f5b6990b1c4280826e53576707ee99&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&CID=d3c27d57%2Daab0%2D46f0%2D8f16%2De9f17106ebab&id=%2Fpersonal%2Fmonica%5Frodriguez%5Fregioncentralrape%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2Fgesti%C3%B3n%202024%2FFINANCIERA&FolderCTID=0x012000B79F3ED8A6B02A41A7D472B2CFD6F615&view=0 | Presentación de los informes dentro del plazo establecido : - INFORMACION CONTABLE - CUIPO - DECLARACIONES RTE FTE - DECLARACIONES RTE ICA | https://regioncentral-my.sharepoint.com/personal/monica_rodriguez_regioncentralrape_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?e=5%3Af4f5b6990b1c4280826e53576707ee99&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&CID=d3c27d57%2Daab0%2D46f0%2D8f16%2De9f17106ebab&id=%2Fpersonal%2Fmonica%5Frodriguez%5Fregioncentralrape%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2Fgesti%C3%B3n%202024%2FFINANCIERA&FolderCTID=0x012000B79F3ED8A6B02A41A7D472B2CFD6F615&view=0
RIESGOS DE GESTIÓN | Gestión Financiera | Dirección Administrativa y Financiera | 10 | Destinación indebida de los recursos por afectación de rubros presupuestales que no correspondan en la ejecución presupuestal | Ejecución y administración de procesos | Error de digitación en el momento de afectar el rubro presupuestal | Error en la solicitud de CDP | Afectación en la disponibilidad de recursos Sanción fiscal | MEDIA | 60% | MENOR | 40% | 2 | MODERADA | PREVENTIVO% | 25% | Verificar que los datos reportados en la solicitud y en el certificado de disponibilidad presupuestal cumplan con los requisitos presupuestales Revisión de PAA | MANUAL | 15% | DOCUMENTADO | CONTINUA | CON REGISTRO | BAJA | 40% | MENOR | 40% | 2 | MODERADA | Verificación de la Ejecución Presupuestal Detallado | MENSUAL | # Comunicaciones de inconsistencias financieras identificadas #Reporte mensuales de ejecución presupuestal | Profesional Especializado responsable de Gestión Financiera | Reproceso y corregir el error | Seguimiento a TNS | Se verificaron las solicitudes de cdp con los cdp expedidos, Ejecuciones Presupuestales Ingresos - Gastos mensuales: - Enero - Febrero - MArzo - Abril | https://regioncentral-my.sharepoint.com/personal/proveedortic_regioncentralrape_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?e=5%3A264509892ba24dc8a81e571280e50979&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&CID=3e64dcf6%2D3ff1%2D49ae%2Da616%2D4b20d030962f&id=%2Fpersonal%2Fproveedortic%5Fregioncentralrape%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F1%2E%20GESTION%202024%2F9%2E%20Transparencia%20y%20%C3%A9tica%20publica%202024%2FEVIDENCIAS%2FFINANCIERA%2FRIESGOS&FolderCTID=0x012000DF66402C0FAF8C429B674E50AB87A77B&view=0 | Se verificaron las solicitudes de cdp con los cdp expedidos, Ejecuciones Presupuestales Ingresos - Gastos mensuales: - MAYO- JUNIO - JULIO | https://regioncentral-my.sharepoint.com/personal/monica_rodriguez_regioncentralrape_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fmonica%5Frodriguez%5Fregioncentralrape%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2Fgesti%C3%B3n%202024%2FFINANCIERA%2FRIESGOS | Se verificaron las solicitudes de cdp con los cdp expedidos, Ejecuciones Presupuestales Ingresos - Gastos mensuales: - AGOSTO - SEPTIEMBRE | https://regioncentral-my.sharepoint.com/personal/monica_rodriguez_regioncentralrape_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fmonica%5Frodriguez%5Fregioncentralrape%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2Fgesti%C3%B3n%202024%2FFINANCIERA%2FRIESGOS
RIESGOS DE GESTIÓN | Gestión Documental | Dirección Administrativa y Financiera | 11 | Reprocesos en el trámite de correspondencia | Ejecución y administración de procesos | Dificultad en el seguimiento de comunicaciones oficiales enviadas y recibidas Inoportunidad en el reporte de respuestas Error en el proceso de radicación | Falta de gestor documental Desconocimiento de los procesos de la entidad | Perdida de la información Demora en los tiempos de respuesta Incumplimiento de términos de ley, sanciones | ALTA | 80% | MAYOR | 80% | 3 | ALTA | PREVENTIVO% | 25% | Revisión constante de los trámites radicados en la entidad Lineamientos y socialización de las funciones y procesos en la entidad al responsable del proceso | MANUAL | 15% | DOCUMENTADO | CONTINUA | CON REGISTRO | MEDIA | 0 | MODERADO | 3 | 3 | BAJA | Sensibilización sobre los procedimientos al responsable de radicación | SEMESTRAL | # Sensibilización | Profesional Especializado responsable de Gestión Documental y Servicio al Ciudadano | Corrección en el Sistema de Información justificando el cambio a realizar Reporte al superior inmediato | Uso adecuado de la herramienta SIDCAR Promoción y segimiento de la Alta Dirección - Comité Institucional de Gestión y Desempeño Fortalecimiento de Cultura Organizacional | Divulgación de circular 20244100006 sobre manejo y contro de comunicaicones oficiales. Socialización de mejoras a la matriz de seguimiento - control manual a la persona encargada de la ventanilla. Capacitación 16 de febrero 2024 con Servicios Postales Nacionales sobre trámite y gestión de prestamos de expedientes en el aplicativo dispuesto para la custodia. | circular 20244100006 Informe seguimiento PQRSD enero 2024 | Socialización resultados encuestas al Comité Institucional de Gestión y desempeño el 11 de abril de 2024 Capacitación Atención al Ciudadano Realizadas en el marco del Plan Insticuional de Capacitación el 10 de mayo 2024. organizada por Bienestar | https://regioncentral-my.sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2Fliliana%5Frodriguez%5Fregioncentralrape%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2Flmro%2F1%2F1%2F11%2E%20matriz%20riesgo%2F2024%2F2%20trimestre | Socialización del informe de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) al Comité Institucional de Gestión y Desempeño 5 de agosto de 2024. | https://regioncentral-my.sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2Fliliana%5Frodriguez%5Fregioncentralrape%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2Flmro%2F1%2F1%2F11%2E%20matriz%20riesgo%2F2024%2F2%20trimestre
RIESGOS DE GESTIÓN | Gestión Documental | Dirección Administrativa y Financiera | 12 | Pérdida de información institucional | Ejecución y administración de procesos | Inoportunidad en la devolución de documentos prestados Manipulación y/o fraccionamiento del expediente prestado Fallas en el seguimiento al préstamo de documentos | Incumplimiento de los lineamientos de gestión documental Falta de espacios físicos para custodía y archivo de expedientes | Afectación en la gestión institucional Sanciones Pérdida de imagen reputacional | ALTA | 80% | CATASTROFICO | 80% | 3 | ALTA | PREVENTIVO% | 25% | Control de préstamo de documentos | AUTOMATICO | 25% | DOCUMENTADO | CONTINUA | CON REGISTRO | MEDIA | 0 | CATASTROFICO | 5 | 5 | MODERADA | Actualización de los FUID Backup de información Sensibilizaciones y/o capacitaciones en el manejo de expedientes | SEMESTRAL | # FUID por proceso | Profesional Especializado responsable de Gestión Documental y Servicio al Ciudadano | Reportar al superior la novedad Acompañamiento en la reconstrucción del expediente Comunicación con recomendaciones de seguridad de expediente institucional | Copias de seguridad en servidor institucional | Capacitación 16 de febrero 2024 con Servicios Postales Nacionales sobre trámite y gestión de prestamos de expedientes en el aplicativo dispuesto para la custodia. 1 Jornada de inducción y reinducción para funcionarios y personal de apoyo. Realizadas en el marco del Plan Insticuional de Capacitación el 8 de marzo 2024. | Control de asistencia y PPT empleada | 1 Jornada de inducción y reinducción para funcionarios y personal de apoyo. Realizadas en el marco del Plan Insticuional de Capacitación el 7 de mayo 2024. organizada por Bienestar Control de prestamo de expdientes por el periodo | https://regioncentral-my.sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2Fliliana%5Frodriguez%5Fregioncentralrape%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2Flmro%2F1%2F1%2F11%2E%20matriz%20riesgo%2F2024%2F2%20trimestre | Convite DAF 1 Jornada de socialización de procesos y procedimientos. Realizadas en el marco del Plan Institucional de Capacitación el 19 de septiembre 2024. organizada por Bienestar Control de prestamo de expdientes por el periodo | https://regioncentral-my.sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2Fliliana%5Frodriguez%5Fregioncentralrape%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2Flmro%2F1%2F1%2F11%2E%20matriz%20riesgo%2F2024%2F2%20trimestre
RIESGOS DE GESTIÓN | Gestión Documental | Dirección Administrativa y Financiera | 13 | Deterioro de documentos | Ejecución y administración de procesos | Manipulación inadecuada de expedientes Falta de limpieza del deposito de archivo | Condiciones ambientales inapropiadas Falta de espacios físico para la custodia y archivo de expedientes | Imposibilidad de consulta del documento Pérdida de información Afectación de salud de personal por Biodeterioro documental | MEDIA | 60% | CATASTROFICO | 100% | 4 | EXTREMA | PREVENTIVO% | 25% | Revisión aleatoria de expedientes Inspecciones planeadas de SST con el apoyo y de los Procesos de Gestión del Talento Humano y Bienes y Sevicios | MANUAL | 15% | DOCUMENTADO | ALEATORIA | CON REGISTRO | MEDIA | 0 | CATASTROFICO | 5 | 5 | MODERADA | Sensibilización al personal sobre el cuidado de expedientes | ANUAL | # Sensibilizaciones | Profesional Especializado responsable de Gestión Documental y Servicio al Ciudadano | Reconstruir el documento Tomar las medidas correctivas del incidente | Consulta de imágenes de expedientes | Capacitación 16 de febrero 2024 con Servicios Postales Nacionales sobre trámite y gestión de prestamos de expedientes en el aplicativo dispuesto para la custodia. 1 Jornada de inducción y reinducción para funcionarios y personal de apoyo. Realizadas en el marco del Plan Insticuional de Capacitación el 8 de marzo 2024. | Control de asistencia y PPT empleada | 1 Jornada de inducción y reinducción para funcionarios y personal de apoyo. Realizadas en el marco del Plan Insticuional de Capacitación el 7 de mayo 2024. organizada por Bienestar Revisión y Actualización del FUID de la vigencia 2020 | https://regioncentral-my.sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2Fliliana%5Frodriguez%5Fregioncentralrape%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2Flmro%2F1%2F1%2F11%2E%20matriz%20riesgo%2F2024%2F2%20trimestre | Convite DAF 1 Jornada de socialización de procesos y procedimientos. Realizadas en el marco del Plan Institucional de Capacitación el 19 de septiembre 2024. organizada por Bienestar Revisión y Actualización del FUID de la vigencia 2020 | https://regioncentral-my.sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2Fliliana%5Frodriguez%5Fregioncentralrape%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2Flmro%2F1%2F1%2F11%2E%20matriz%20riesgo%2F2024%2F2%20trimestre
RIESGOS DE GESTIÓN | Control y Mejoramiento Continuo | Despacho de Gerencia | 14 | Inoportunidad en la entrega de informes y recomendaciones para el mejoramiento de los procesos | Ejecución y administración de procesos | Desconocimiento del Plan de Auditoría Solicitud de tareas imprevistas | Entrega tardía o incompleta de la información por parte de las dependencias. No cumplimiento de cronograma de auditoria | Incumplimiento del Plan de Auditorias Reprocesos en el trabajo de verficación de la Oficina de Control Interno. Toma de decisiones basadas en datos no oportunos | MEDIA | 60% | MAYOR | 80% | 3 | ALTA | PREVENTIVO% | 25% | Plan de Anual de Auditorías aprobado y publicado Seguimiento del Plan de Auditorias por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Verificación en los aplicativos, herramientas y canales de comunicación dispuestos por la Entidad Carta de representación del Lider de Proceso en el acepta la entrega de información veraz y oportuna a Control Interno | MANUAL | 15% | DOCUMENTADO | CONTINUA | CON REGISTRO | BAJA | 40% | MAYOR | 80% | 3 | ALTA | Realizar reunión de apertura de la auditoria, para presentar el plan de auditorias y la información requerida. Revisar el plan de auditorias, para priorizar y ajustar la programación de acuerdo con las solicitudes no contempladas en el cronograma inicial. | CUATRIMESTRAL | Reuniones de apertura realizadas/ Auditorias realizadas Auditorias realizadas/ Auditorias programadas en el periodo | Asesor de Control Interno | Requerir al superior inmediato del proceso para entrega inmediata de información. Informar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, sobre la modificación del Plan de Auditorias Publicación de la nueva versión del Plan de Auditoria | Informar con anticipación al responsable del proceso, de la Auditoria a realizar. Informar inconsistencias en documentación entregada para la auditoria de manera oportuna, para su corrección. | Plan de auditoria ejecutado al 100% segun lo programado para el primer trimestre de la vigencia 2024, el cual incluye auditorias a procesos, informes de ley y seguimientos |  | Plan de auditoria ejecutado al 100% segun lo programado para el segundo trimestre de la vigencia 2024, el cual incluye auditorias a procesos, informes de ley y seguimientos |  | Plan de auditoria ejecutado al 100% segun lo programado para el tercer trimestre de la vigencia 2024, el cual incluye auditorias a procesos, informes de ley y seguimientos
RIESGOS DE GESTIÓN | Control y Mejoramiento Continuo | Despacho de Gerencia | 15 | Presentación extemporánea de informes de control interno a entes de control y partes interesadas | Ejecución y administración de procesos | Demora en la entrega de información por parte de los procesos involucrados para la elaboración de los informes Inexistencia de un cronograma que establezca los informes que deben presentarse con los términos respectivos. | Desconocimiento de normas existentes o actualizaciones normativas | Investigaciones de tipo administrativo, disciplinario y/o fiscal. Sanciones para la entidad. | MEDIA | 60% | MAYOR | 80% | 3 | ALTA | PREVENTIVO% | 25% | Seguimiento al cronograma de Informes a presentar a organismos de control | MANUAL | 15% | DOCUMENTADO | CONTINUA | CON REGISTRO | BAJA | 40% | MAYOR | 80% | 3 | ALTA | Atención a las comunicaciones de alerta de terminos para presentación de informes a entres de control Seguimiento a los informes presentados a entes de control y partes interesadas. | MENSUAL | #Comunicaciones de Alerta Enviadas de OAPI/#No.Informes requeridos por los entes de control o partes interesadas # informes a presentados/ No.Informes requeridos por los entes de control o partes interesadas | Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación Asesor de Control Interno | Informar a la Alta Dirección Comunicarse con el ente de control para solicitar apertura de aplicativo si es necesario | Agendamiento por Calendario de Office 365 de entrega de informes | Reportes e informes presentados dentro de los términos establecidos en la ley y publicados en la web institucional | Participa - RAP-E Región Central (regioncentralrape.gov.co) | Reportes e informes presentados dentro de los términos establecidos en la ley y publicados en la web institucional | Participa - RAP-E Región Central (regioncentralrape.gov.co) | Reportes e informes presentados dentro de los términos establecidos en la ley y publicados en la web institucional | Participa - RAP-E Región Central (regioncentralrape.gov.co)
RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL | Gestión TICs | Dirección Administrativa y Financiera | 16 | Acceso no autorizado a la plataforma | RIESGOS TECNOLOGICOS | Alteración de configuración de equipos de RED | Falla humana en el momento de incorporación de equipos al dominio | Modificación o alteración del sistemas de información Perdida o eliminación de la información Uso de información confidencial para fines personales | MEDIA | 60% | MAYOR | 80% | 3 | ALTA | PREVENTIVO% | 25% | Manejo de seguridad informática Revisar y configurar dispositivos detectores de intrusos (Logs y Alertas) Bloque automatico de los equipos de computo | MANUAL |  | DOCUMENTADO | ALEATORIA | CON REGISTRO | BAJA | 40% | MAYOR | 80% | 3 | ALTA | Monitoreo permanente del software de seguridad perimetral Control de acceso a redes de internet y correos electrónicos Administración y control de acceso a carpetas según directorio activo | MENSUAL | # Casos de incidencias | Profesional Especializado responsable de Gestión de TIC | Bloqueo automatico de cuentas segun directorio activo Restauaración de Backup (Si es necesario) Verificación de estado de Licencia de seguridad perimetral Reporte al superior inmediato Denuncia e investigación ante autoridades e instancias competentes. (Según el tipo afectación) | Actualización de licencias Actualización de los datos de usuario y directorio activo | Para el primer trimestre del 2024 no se ha presentan incidentes acceso no autorizado a la plataforma. | N.A. | Para el segundo trimestre del 2024 no se ha presentan incidentes acceso no autorizado a la plataforma. | N.A. | Para el tercer trimestre del 2024 no se ha presentan incidentes acceso no autorizado a la plataforma. | N.A.
RIESGOS PARA LA DEFENSA JURÍDICA | Gestión Jurídica | Despacho de Gerencia | 17 | Error en la radicación y fechado de actos administrativo | RIESGOS REGULATORIOS | Falta de seguimiento y control en la publicación de actos administrativos y su gestión | Falla humana en la númeración y fechado de acto administrativo | Generación de la ineficacia del acto administrativo Materialización de daños antijuridicos | POSIBLE | 3 | MAYOR | 4 | 7 | ALTA | PREVENTIVO |  | Seguimiento a los actos administrativos emitidos con N.º, fecha, asunto, firmante, parte interesada y área responsable | MANUAL |  | DOCUMENTADO | CONTINUA | CON REGISTRO | IMPROBABLE | 2 | MODERADO | 3 | 5 | MODERADA | Verificación del consecutivo en la digitalización del acto administrativo | ANUAL | % Actos Administrativos Digitalizados | Asesor Jurídico o Funcionario Designado | Informar la novedad al firmante del acto administrativo y adelantar la gestiones de corrección antes de su publicación En caso de que el acto administrativo haya sido publicado, gestionar la aclaración o modificación del caso | Copias de seguridad de los archivos digitalizados | Se lleva control con matriz que permite otorgar numero de cada uno de los actos administrativos y su responsable la cual se va alimentando cada vez que se requiere un numero. | RESOLUCIONES REGIÓN CENTRAL | Se lleva control con matriz que permite otorgar numero de cada uno de los actos administrativos y su responsable la cual se va alimentando cada vez que se requiere un numero. | RESOLUCIONES REGIÓN CENTRAL | Se lleva control con matriz que permite otorgar numero de cada uno de los actos administrativos y su responsable la cual se va alimentando cada vez que se requiere un numero, adicional al control de legalidad que se hace a cada uno de ellos. | RESOLUCIONES REGIÓN CENTRAL
RIESGOS PARA LA DEFENSA JURÍDICA | Gestión Jurídica | Despacho de Gerencia | 18 | Falta de unificación de criterio en torno a las consultas realizadas | RIESGOS REGULATORIOS | Debilidad en el método para la producción de conceptos al no tener en cuenta los antecedentes de consultas similares | Desconocimiento normativo Desacuerdo de criterios | Demora en producción de actos y/o conceptos requeridos | POSIBLE | 3 | MODERADO | 3 | 5 | MODERADA | PREVENTIVO |  | Espacios y/o reuniones de consenso para emitir conceptos y/o actos administrativos unificados aplicados a la norma | MANUAL |  | DOCUMENTADO | ALEATORIA | CON REGISTRO | RARA VEZ | 1 | MENOR | 2 | 3 | BAJA | Revisión de la normatividad vigente a la entidad | ANUAL | # Normograma Actualizados | Asesor Jurídico o Funcionario Designado | Consulta al superior jerárquico o instancia jurídica que aplique, de manera, que esta sea quien resuelva el tema | Base de datos de normograma | A la fecha no se ha realizado acctualizacion alguna | https://regioncentral.sharepoint.com/:x:/r/DE/AJ/Documentos%20compartidos/NORMOGRAMA/NORMOGRAMA-RAP-E-1-MODIFICADO%20(1)%20A%20JULIO.xlsx?d=w47a674f6e0dd4755b6e122fb710070c6&csf=1&web=1&e=9F9Gxs | Se comenzó la actualización de los procedimientos de gestión jurídica y la creación de los normogramas por proceso | CALIDAD | Se continúa con la creación de normogramas por proceso y se hace entrega de la creación de normograma correspondiente al proceso de gestión jurídica | https://regioncentral.sharepoint.com/:f:/r/sites/GD/Documentos%20compartidos/120OAPI/25-%20PLANES/PLANES%202024/25-03%20Plan%20de%20Accion%20Institucional/Evidencias/III%20Trimestre/Planeacion/CALIDAD?csf=1&web=1&e=b78cCG
RIESGOS PARA LA DEFENSA JURÍDICA | Gestión Jurídica | Despacho de Gerencia | 19 | Las actuaciones procesales no se presenten dentro de los términos legales y conforme a la estrategia judicial | RIESGOS REGULATORIOS | Desconocimiento de los terminos procesales | Falta de seguimiento de las actuaciones procesales | Materialización de daños antijuridicos | PROBABLE | 4 | CATASTROFICO | 5 | 9 | EXTREMA | PREVENTIVO |  | Seguimiento a las actuaciones procesales, de acuerdo al formato correspondiente | MANUAL |  | DOCUMENTADO | ALEATORIA | SIN REGISTRO | RARA VEZ | 1 | MENOR | 2 | 3 | BAJA | Programación de las actuaciones procesales a seguir en el caso que aplique | CUANDO APLIQUE | # Revisiones | Asesor Jurídico o Funcionario Designado | Informar al superior jerárquico Adelantar las acciones jurídicas ante las instancias del caso | Actualización del fomrato de seguimiento de actuaciones procesales | No existen actuaciones del proceso del huila para estre primer trimestre, no obstate lo cual se hace segumiento estricto al proceso, toda vez que la última actuación corresponde a la solicitud de corrección del auto mediante el cual se libro mandamiento de pago. Igualmente se hace seguimiento al proceso penal en el cual actuamos como victimas, en espera de una eventual citación en audiencia. | N.A. | No existen actuaciones del proceso del huila para este segundo trimestre, no obstate lo cual se hace segumiento estricto al proceso, toda vez que la última actuación corresponde a la solicitud de corrección del auto mediante el cual se libro mandamiento de pago. Igualmente se atiende la audiencia del proceso penal en el cual actuamos como victimas, en espera de una eventual citación en audiencia. | INFORMACIÓN PROCESO PENAL 11001600005020235448700.pdf | Para este tercer trimestre se lleva control del proceso ejecutivo contra el Departamento de Huila, señalándose que con fecha 20 de agosto de 2024 se profirió auto mediante el cual se accede a la corrección de la providencia y se ordena la devolución al juzgado de origen para continuar con el trámite del proceso. Igualmente y en relación con el proceso penal, el mismo se encuentra ante el Tribunal Superior de Bogotá Sala Penal desde el 26 de junio, en virtud del Recurso de Apelación interpuesto por el apoderado de la parte defensora. | URL Proceso
RIESGOS CONTRACTUALES | Gestión Contractual | Dirección Administrativa y Financiera | 20 | Incumplimiento de requisitos de experiencia por parte del contratista | Ejecución y administración de procesos | Desconocimiento de la normatividad aplicable para la valoración de la experiencia del contratista Entrega de información erronea o alterada por parte del contratista | Error en la valoración de la experiencia del Contratista | Declaratoria y/o reproceso en el inicio del contrato Denuncia penal | 1 | 60% | MAYOR | 80% | 3 | ALTA | PREVENTIVO% | 25% | Verificación y el calculo correspondiente de los documentos que soportan la experiencia profesional | MANUAL |  | DOCUMENTADO | CONTINUA | CON REGISTRO | BAJA | 40% | MAYOR | 80% | 3 | ALTA | Revisión de la verificación y experiencia de personal natual con visto bueno de Gestión Talento Humano | CUANDO APLIQUE | # Revisiones realizadas | Supervisor o Interventor o Comité Técnico del contrato Profesional Especializado responsable de Talento Humano | Reportar la novedad al Proceso de Gestión Contractual | Verificación de soportes de hoja de vida en SIGEP | 23 revisiones y verificaciones de idoneidad y experiencia de personas naturales que contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión firmadas y aprobadas por los dueños de la necesidad, es decir supervisores. Como acción de control se reviso el SIGEP y que la información acreditada guardara coherencia con lo reportado las verificaciones de idoneidad | https://regioncentral-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proveedortic_regioncentralrape_gov_co/EuBLslW133ZDnW9HcF6FnpwBM32CHnnkWYhLsnmxIW9Cnw?e=a7h2aQ | 20 revisiones y verificaciones de idoneidad y experiencia de personas naturales que contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión firmadas y aprobadas por los dueños de la necesidad, es decir supervisores. Como acción de control se reviso el SIGEP y que la información acreditada guardara coherencia con lo reportado las verificaciones de idoneidad | https://regioncentral-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proveedortic_regioncentralrape_gov_co/EuBLslW133ZDnW9HcF6FnpwBM32CHnnkWYhLsnmxIW9Cnw?e=a7h2aQ | 20 revisiones y verificaciones de idoneidad y experiencia de personas naturales que contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión firmadas y aprobadas por los dueños de la necesidad, es decir supervisores. Como acción de contrAN31:AO36ol se reviso el SIGEP y que la información acreditada guardara coherencia con lo reportado las verificaciones de idoneidad | https://regioncentral-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proveedortic_regioncentralrape_gov_co/EuBLslW133ZDnW9HcF6FnpwBM32CHnnkWYhLsnmxIW9Cnw?e=a7h2aQ
RIESGOS CONTRACTUALES | Gestión Contractual | Dirección Administrativa y Financiera | 21 | Documentación incompleta por parte del contratista impidiendo la legalización del contrato y la forma de pago | Ejecución y administración de procesos | Incumplimiento en entrega de documentos que impidan la legalización del contrato | El contratista no tenga la documentación exigida, comunicación deficiente en la solicitud de la documentación. | Demoras en el inicio del contrato | MEDIA | 60% | MAYOR | 80% | 3 | ALTA | PREVENTIVO% | 25% | Seguimiento frente a los términos otorgados por la entidad al contratista para lograr la legalización y perfeccionamiento del contrato | MANUAL |  | DOCUMENTADO | CONTINUA | CON REGISTRO | BAJA | 40% | MAYOR | 80% | 3 | ALTA | El supervisor del contrato dejará constancia mediante actas de la ejecución del contrato | CUANDO APLIQUE | # Actas realizadas | Supervisor o Interventor o Comité Técnico del contrato | Remitir comunicación al contratista Reportar la novedad al Proceso de Gestión Contractual Adelantar las acciones necesarias | Revisión de expediente previo archivo | Contratación procedio con la revisón de las listas de chequeo inmersas en 26 expedientes contractuales en las diferentes modalidades suscritas en el primer trimestre. | https://regioncentral-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proveedortic_regioncentralrape_gov_co/EuBLslW133ZDnW9HcF6FnpwBM32CHnnkWYhLsnmxIW9Cnw?e=a7h2aQ | Asi mismo para el mes de junio de la presente vigencia se actualizo el Formato estudios previos incluyendo obligaciones generales como el de Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y PIGA para contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión. | https://regioncentral-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proveedortic_regioncentralrape_gov_co/EuBLslW133ZDnW9HcF6FnpwBM32CHnnkWYhLsnmxIW9Cnw?e=a7h2aQ | Asi mismo para el mes de julio de la presente vigencia se actualizo el Formato estudios previos incluyendo obligaciones generales como el de Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y PIGA para contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión. | https://regioncentral-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proveedortic_regioncentralrape_gov_co/EuBLslW133ZDnW9HcF6FnpwBM32CHnnkWYhLsnmxIW9Cnw?e=a7h2aQ
RIESGOS CONTRACTUALES | Gestión Contractual | Dirección Administrativa y Financiera | 22 | Retraso o no obtención de pólizas de cumplimiento como garantía al contrato del servicio pactado | Ejecución y administración de procesos | Desconocimiento de la adquisición de la póliza por parte del contratista Falta de comunicación durante el proceso de contratación. | Dificultad de adquisión de pólizas por parte del contratista por falta de capacidad económica Inconvenientes por parte del asegurador. | Demora de ejecución y/o incumplimiento del contrato Falta de garantias para le ejecución del contrato. | MEDIA | 60% | MAYOR | 80% | 3 | ALTA | PREVENTIVO% | 25% | Aprobación de pólizas | MANUAL |  | DOCUMENTADO | CONTINUA | CON REGISTRO | BAJA | 40% | MAYOR | 80% | 3 | ALTA | Seguimiento oportuno a la recepción de polizas por parte del contratista | MENSUAL | # pólizas existentes / # pólizas requeridas | Abogado responsable del proceso contractual | Remitir comunicación al contratista Adelantar las acciones necesarias al incumplimiento del contrato | Seguimiento a vigencia de pólizas | °De conformidad con el articulo 77 de Decreto 1015 de 2013 y el Decreto 1082 de 2015 articulo 2.2.1.2.1.4.5. para el 2023 no se requirieron garantias en los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión °Parametrización del SECOP estableciendo el plazo maximo para el cargue de las polizas | https://regioncentral-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proveedortic_regioncentralrape_gov_co/EuBLslW133ZDnW9HcF6FnpwBM32CHnnkWYhLsnmxIW9Cnw?e=a7h2aQ | °De conformidad con el articulo 77 de Decreto 1015 de 2013 y el Decreto 1082 de 2015 articulo 2.2.1.2.1.4.5. para el 2023 no se requirieron garantias en los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión °Parametrización del SECOP estableciendo el plazo maximo para el cargue de las polizas | https://regioncentral-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proveedortic_regioncentralrape_gov_co/EuBLslW133ZDnW9HcF6FnpwBM32CHnnkWYhLsnmxIW9Cnw?e=a7h2aQ | °De conformidad con el articulo 77 de Decreto 1015 de 2013 y el Decreto 1082 de 2015 articulo 2.2.1.2.1.4.5. para el 2023 no se requirieron garantias en los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión Parametrización del SECOP estableciendo el plazo maximo para el cargue de las polizas | https://regioncentral-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proveedortic_regioncentralrape_gov_co/EuBLslW133ZDnW9HcF6FnpwBM32CHnnkWYhLsnmxIW9Cnw?e=a7h2aQ
RIESGOS CONTRACTUALES | Gestión Contractual | Dirección Administrativa y Financiera | 23 | Incumplimiento del objeto contractual por parte del contratista | Ejecución y administración de procesos | Desconocimiento por parte del contratista | Falta de seguimiento al cumplimiento del objeto contractual Cambio normativos o de fuerza mayor Imposibilidad de adquisición de insumos o materias primas para cumplir con el objeto. | Retraso en ejecución del contrato Daño patrimonial y reputacional | MEDIA | 60% | MAYOR | 80% | 3 | ALTA | PREVENTIVO% | 25% | Verificación de pólizas de cumplimiento | MANUAL |  | DOCUMENTADO | CONTINUA | CON REGISTRO | BAJA | 40% | MAYOR | 80% | 3 | ALTA | El supervisor dejará constancia de seguimiento de la ejecución del contrato, mediante presentación de informes de supervisión | MENSUAL | # Informes de supervisión | Supervisor o Interventor | Solicitud del posible incumplimiento del Proceso de Gestión Contractual Declaración del incumplimiento contractual Ejecución de pólizas | Informes de Ejecución | Los supervisores hacen los informes de supervisión de manera mensual, los cuales se encuentran cargados en el SECOP II de cada contrato. | https://regioncentral-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proveedortic_regioncentralrape_gov_co/EuBLslW133ZDnW9HcF6FnpwBM32CHnnkWYhLsnmxIW9Cnw?e=a7h2aQ | Los supervisores hacen los informes de supervisión de manera mensual, los cuales se encuentran cargados en el SECOP II de cada contrato. | https://regioncentral-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proveedortic_regioncentralrape_gov_co/EuBLslW133ZDnW9HcF6FnpwBM32CHnnkWYhLsnmxIW9Cnw?e=a7h2aQ | Los supervisores hacen los informes de supervisión de manera mensual, los cuales se encuentran cargados en el SECOP II de cada contrato. | https://regioncentral-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proveedortic_regioncentralrape_gov_co/EuBLslW133ZDnW9HcF6FnpwBM32CHnnkWYhLsnmxIW9Cnw?e=a7h2aQ
RIESGOS CONTRACTUALES | Gestión Contractual | Dirección Administrativa y Financiera | 24 | Riesgo por incumplimiento de las obligaciones contractuales, no cumplimento oportuno de las obligaciones a su cargo | Ejecución y administración de procesos | Desconocimiento de las obligaciones por parte del contratista | Sobredimensión de las obligaciones contratadas Cambio normativos o de fuerza mayor Imposibilidad de adquisición de insumos o materias primas para cumplir con la totalidad de las obligaciones | Aplicación de medidas sancionatorias y/o penales con imposición de multas en los contratos suscritos | MEDIA | 60% | MAYOR | 80% | 3 | ALTA | PREVENTIVO% | 25% | Asignación de supervisiones a los contratos suscritos | MANUAL |  | DOCUMENTADO | CONTINUA | CON REGISTRO | BAJA | 40% | MAYOR | 80% | 3 | ALTA | El supervisor dejará constancia de seguimiento de la ejecución del contrato, mediante presentación de informes de supervisión | MENSUAL | # Informes de supervisión | Supervisor o Interventor | Solicitud del posible incumplimiento del Proceso de Gestión Contractual Declaración del incumplimiento contractual Ejecución de pólizas | Informes de Ejecución | Los supervisores hacen los informes de supervisión de manera mensual, los cuales se encuentran cargados en el SECOP II de cada contrato. | https://regioncentral-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proveedortic_regioncentralrape_gov_co/EuBLslW133ZDnW9HcF6FnpwBM32CHnnkWYhLsnmxIW9Cnw?e=a7h2aQ | Los supervisores hacen los informes de supervisión de manera mensual, los cuales se encuentran cargados en el SECOP II de cada contrato. | https://regioncentral-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proveedortic_regioncentralrape_gov_co/EuBLslW133ZDnW9HcF6FnpwBM32CHnnkWYhLsnmxIW9Cnw?e=a7h2aQ | Los supervisores hacen los informes de supervisión de manera mensual, los cuales se encuentran cargados en el SECOP II de cada contrato. | https://regioncentral-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/proveedortic_regioncentralrape_gov_co/EuBLslW133ZDnW9HcF6FnpwBM32CHnnkWYhLsnmxIW9Cnw?e=a7h2aQ
RIESGOS CONTRACTUALES | Gestión Contractual | Dirección Administrativa y Financiera | 25 | Mala calidad en los entregables establecidos en el contrato | Ejecución y administración de procesos | Control y supervisión del contrato deficiente Falta de conocimiento o experticia del supervisor frente a las especificaciones técnicas requeridas | Error en el requerimiento de las especificaciones técnicas Ficha técnica deficiente | Afectación en la ejecución contractual e incumplimiento en las metas trazadas | MEDIA | 60% | MAYOR | 80% | 3 | ALTA | PREVENTIVO% | 25% | La supervisión vigilará la adecuada ejecución de las actividades planteadas durante la ejecución del presente contrato | [5 empty] | MEDIA | 60% | MAYOR | 80% | 3 | ALTA | Mediante la verificación técnica realizada por los responsables | MENSUAL | # verificaciones realizadas | Supervisor o Interventor o Comité Técnico del contrato | Remitir comunicación al contratista Reportar la novedad al Proceso de Gestión Contractual Activación de pólizas | Informes de Ejecución | Durante el cuatrimestre no se han recibido reporte alguno en los informes de ejecución que den cuenta de mala calidad en los entregables establecidos en los contratos | N.A. | Durante el cuatrimestre no se han recibido reporte alguno en los informes de ejecución que den cuenta de mala calidad en los entregables establecidos en los contratos | N.A. | Durante el cuatrimestre no se han recibido reporte alguno en los informes de ejecución que den cuenta de mala calidad en los entregables establecidos en los contratos | N.A.
SIGUIENTE
Note on AJ9: Registre el analisis con base a los resultados obtenidos en el primer trimestre.
Note on AK9: Evidencias del cumplimiento adjunte aqui el link que dirija a la evidencia del cumplimiento del indicador
Note on AL9: Registre el analisis con base a los resultados obtenidos en el segundo trimestre.
Note on AM9: Evidencias del cumplimiento adjunte aqui el link que dirija a la evidencia del cumplimiento del indicador
Note on AN9: Registre el analisis con base a los resultados obtenidos en el primer trimestre.
Note on AO9: Evidencias del cumplimiento adjunte aqui el link que dirija a la evidencia del cumplimiento del indicador
Note on AP9: Registre el analisis con base a los resultados obtenidos en el primer trimestre.
Note on AQ9: Evidencias del cumplimiento adjunte aqui el link que dirija a la evidencia del cumplimiento del indicador
Note on B24: Jeimy VC: Compartido con Gestion Financiera Gestión TH Direccionamiento Estrategico Gestión de TIC
Note on A28: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Verificar escala
Note on AC28: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: ALTA