## Plan de Mejoramiento
|  | ACCIONES - SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [21 empty] | CODIGO: SIG-FR.08
[24 empty] | VERSIÓN: 01 | PÁGINA: 1 DE 1
VIGENTE DESDE: 10/09/2025
INFORMACIÓN GENERAL | [6 empty] | ANÁLISIS DE CAUSAS, DEFINICIÓN DE ACCIONES Y RESPONSABLES | [5 empty] | SEGUIMIENTO RESPONSABLE DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO SGC
Item | DEPENDENCIA | PROCESO | HALLAZGO U OBSERVACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS |  |  |  | ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A REALIZAR | TIPO DE ACCIÓN DE MEJORA | FECHA DE INICIO | FECHA FIN | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | FECHA DE SEGUIMIENTO | ANÁLISIS Y RESULTADO DEL SEGUIMIENTO | % Avance | RELACIÓN DE EVIDENCIAS | Efectividad | FECHA DE SEGUIMIENTO | EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN |  |  |  | % Avance Validado | ANÁLISIS Y RESULTADO (EVIDENCIA) DEL SEGUIMIENTO | CIERRE DE LA ACCION | OBSERVACIONES
|  |  | DESCRIPCIÓN | FECHA DE GENERACIÓN | TIPO | ORIGEN | [12 empty] | Se cumplió la Acción | Evidencias Pertinentes | Evidencias Suficientes | Nivel de Efectividad
No. | Este campo es automático. Se diligencia una vez seleccione el Proceso. | Seleccione la opción correspondiente en cada celda | En este campo se debe diligenciar la decripción de las no conformidades o de las oportunidades de mejora evidenciadas por la auditoría. | Diligencie dia/mes/año | Seleccione la opción correspondiente en cada celda | Seleccione la opción correspondiente en cada celda | En este campo se debe diligenciar la causa que originó la no conformidad o la oportunidad de mejora. | En este campo se diligencia la acción con la que el proceso considera que se mitigará o elIminará la CAUSA RAÍZ | Seleccione la opción correspondiente en cada celda | Diligencie dia/mes/año | Diligencie dia/mes/año | En este campo se diligencia NOMBRE y CARGO del responsable de la ejecución de la ACCIÓN. | Diligencie dia/mes/año | En este campo el RESPONSABLE DEL PROCESO analiza el resultado de la ejecución de la acción | Digite el % que considere pertinente | En este campo el RESPONSABLE DEL PROCESO relaciona las evidencias de la ejecución de cada acción. | Cálculo Automático | Diligencie dia/mes/año | Valoración de Control Interno | Valoración de Control Interno | Valoración de Control Interno | Cálculo Automático | Cálculo Automático | En este campo SGC analiza el seguimiento y valora las evidencias relacionadas. | Valoración de Control Interno | En este campo CONTROL INTERNO señala las observaciones a que haya lugar y explica las razones del no cierre.
1 | Dirección Administrativa y Financiera | Direccionamiento Estratégico | El MURC Versión 2 establece que en la etapa de Aprestamiento la entidad debe aplicar el instrumento de autodiagnóstico (Actividad N° 3 de la caja de herramientas del MURC) para clasificarse en uno de los tres niveles de desarrollo: Inicial, Consolidación o Perfeccionamiento. Este resultado constituye la línea base del proceso e informa el diseño de la estrategia. La propia estrategia aprobada previo la realización de este autodiagnóstico. Ni la Estrategia de Rendición de Cuentas 2025 ni el Informe de la Audiencia hacen referencia a la aplicación del instrumento de autodiagnóstico del MURC. No existe evidencia de que la entidad se haya clasificado en alguno de los niveles de desarrollo, ni de que se haya utilizado la herramienta disponible en la caja de herramientas del MURC para determinar el reto de la rendición de cuentas. Recomendación: Se recomienda que para la vigencia 2026 la Dirección de Planeación aplique formalmente el instrumento de Autodiagnóstico de Rendición de Cuentas del MURC v2 en el primer trimestre del año. El resultado debe documentarse y usarse como punto de partida para: a) clasificar el nivel actual de la entidad; b) definir el reto de la rendición de cuentas; c) orientar el diseño de la estrategia hacia el nivel inmediatamente superior (Consolidación o Perfeccionamiento). | 2026-03-30 | NO CONFORMIDAD | INFORMES DE CONTROL INTERNO | Debido a la falta de conocimiento de la aplicación de la herramienta de diagnostico | Elaborar informe de aplicación de instrumento de Autodiagnóstico de Rendición de Cuentas del MURC | ACCIÓN CORRECTIVA | 2026-03-30 | 2027-03-30 | Oficina Asesora de Planeación | [9 empty] | Baja | 0% |  |  |  | Implementación del MECI
2 | Dirección Administrativa y Financiera | Gestión Documental y Servicio al Ciudadano | Durante la revisión documental de los diferentes procesos, se evidenció que la codificación de los expedientes físicos no corresponde a la nueva Tabla de Retención Documental (TRD) aprobada por la entidad, lo cual puede generar inconsistencias en la gestión y consulta de la información institucional. 8.1. Planificación y control operacional, literal e) La determinación, mantenimiento y la conservación de la información documentada en la medida necesaria para: •Confiar en que los procesos se llevan a cabo según lo planificado; •Demostrar la conformidad de los productos y servicios con sus requisitos. | 2025-09-29 | NO CONFORMIDAD | AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD | La inconsistencia en la codificación de los expedientes físicos se debe a la falta de actualización y articulación entre los responsables del archivo físico y los líderes de los procesos, encargados de implementar la nueva Tabla de Retención Documental (TRD). Esta brecha se originó por: - La ausencia de un plan de transición que definiera tiempos, responsables y procedimientos para la adopción de la nueva TRD. - La carencia de capacitaciones específicas sobre los cambios introducidos en la TRD y su impacto en la codificación documental. - La inexistencia de controles periódicos para verificar la correcta aplicación de la TRD en los procesos de archivo físico | Realizar una jornada de capacitación para los lideres de los proceso involucrados en archivo físico y gestión documental. Realizar un informe de verificación mensual de codificación documental | ACCIÓN CORRECTIVA | 2025-10-20 | 2026-04-30 | Director Administrativo y Financiero (Profesional Talento Humano)
3 | Dirección Administrativa y Financiera | Gestión Documental y Servicio al Ciudadano | Durante la revisión del seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS), se evidenció que en algunos casos las respuestas fueron emitidas fuera de los tiempos establecidos por la normatividad vigente. Aunque existe un sistema de seguimiento, las áreas responsables no priorizan adecuadamente la gestión de las solicitudes, afectando la oportunidad en la atención al ciudadano. 9.1.2. Satisfacción del cliente. La organización debe llevar a cabo el seguimiento de las percepciones de los clientes respecto al cumplimiento de sus necesidades y expectativas, definiendo los métodos para conocer, realizar seguimiento y revisar esta información. | 2025-09-29 | NO CONFORMIDAD | AUDITORIA INTERNA | Ausencia de criterios definidos para la priorización y gestión oportuna de las PQRS por parte de los lideres de procesos responsables, lo que genera demoras en la emisión de respuestas. Aunque existe un sistema de seguimiento, no se han establecido alertas, responsabilidades diferenciadas ni mecanismos de control que garanticen el cumplimiento de los tiempos normativos. Esta situación refleja una debilidad en la articulación entre el sistema de gestión y la cultura organizacional orientada al servicio ciudadano. | Actualizar el procedimiento P-GD.01 Gestión de PQRSD que incluya: - Clasificación de solicitudes según nivel de urgencia, impacto y tipo de requerimiento. - Alertas automáticas en el sistema de seguimiento para solicitudes próximas a vencer. - Asignación clara de responsables por tipo de solicitud, con tiempos máximos de respuesta definidos. - Indicadores de oportunidad en la atención, integrados al tablero de control institucional. - Capacitación a las áreas responsables sobre la normatividad vigente y buenas prácticas de atención al ciudadano. - Revisión mensual de casos fuera de tiempo, con análisis de causas y acciones correctivas. | ACCIÓN CORRECTIVA | 2025-10-20 | 2026-04-30 | Director Administrativo y Financiero (Profesional Talento Humano) | [9 empty] | Baja | 0% |  |  |  | Implementación del MECI
4 | Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos | Gestión de Proyectos Regionales | Durante el desarrollo de la auditoría, se evidenció que el proceso no cuenta con la identificación ni el control formal de las salidas no conformes, lo cual impide garantizar la detección oportuna de desviaciones frente a los requisitos establecidos y limita la trazabilidad de las acciones correctivas aplicadas. 8.7. Control de las salidas no conformes – 8.7.1. La organización debe asegurar que las salidas que no sean conformes con sus requisitos se identifiquen y se controlen para prevenir su uso o entrega no intencional. | 2025-09-29 | NO CONFORMIDAD | AUDITORIA INTERNA | El proceso carece de un mecanismo formal para la identificación, registro y tratamiento de salidas no conformes, debido a la ausencia de procedimientos estandarizados, criterios definidos y responsabilidades asignadas. Esta deficiencia impide detectar oportunamente desviaciones frente a los requisitos establecidos, limita la trazabilidad de las acciones correctivas aplicadas y aumenta el riesgo de uso o entrega no intencional de productos o servicios no conformes. | Implementar formato estandarizado para el la identificación de posibles salidas no conformidades,y registro de salidas no conformes, con campos para descripción, causa, responsable, acción correctiva y seguimiento. Realizar la identidicación de salidas no conformes del proceso misional Gestión de Proyectos Regionales | ACCIÓN CORRECTIVA | 2025-10-20 | 2026-07-30 | Profesional Administración del SIC Director de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos | [9 empty] | Baja | 0% |  |  |  | Implementación del MECI
5 | Oficina Asesora de Planeación Institucional | Administración del SIG | Durante la revisión a los diferentes procesos, se evidenció que, si bien se encuentran definidos los indicadores de gestión, estos carecen de rangos de tolerancia que permitan determinar los niveles de cumplimiento (mínimo, aceptable y satisfactorio).Asimismo, se identificó la necesidad de verificar la pertinencia y utilidad real de algunos indicadores, con el fin de asegurar que estos generen información relevante para la toma de decisiones y el mejoramiento continuo. 4.4. Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos – 4.4.1 literal c) La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente el sistema de gestión de la calidad, y debe definir y aplicar los criterios y métodos, incluyendo el seguimiento, la medición y los indicadores del desempeño necesarios para asegurar la operación eficaz y el control de estos procesos. | 2025-09-29 | NO CONFORMIDAD | AUDITORIA INTERNA | Falta de estandarización en el diseño y evaluación de los indicadores de gestión, lo que ha derivado en la ausencia de rangos de tolerancia que permitan interpretar objetivamente los niveles de cumplimiento. Además, no se ha implementado un proceso sistemático de revisión periódica que permita validar la pertinencia, utilidad y alineación de los indicadores con los objetivos estratégicos y operativos de cada proceso. Esta situación limita la capacidad de análisis, la toma de decisiones basada en evidencia y el impulso efectivo del mejoramiento continuo. | Elaborar Guia de Indicadores para formulación, diseño, implementación, revisión, registro y seguimiento de los indicadores de gestión. Realizar la definición de rangos de tolerancia para cada indicador (mínimo, aceptable, satisfactorio), con base en metas institucionales y comportamiento histórico. | ACCIÓN CORRECTIVA | 2025-10-20 | 2025-11-30 | Profesional Administración del SIC | [9 empty] | Baja | 0% |  |  |  | Implementación del MECI

## Listas
DEPENDENCIA
Seleccione..
Asesoria de Comunicaciones
Asesoria de Control Interno
Dirección Administrativa y Financiera
Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos
Asesoria Jurídica
Oficina Asesora de Planeación Institucional
PROCESO
Seleccione.. | Primero seleccione el Proceso
Direccionamiento Estratégico | Oficina Asesora de Planeación Institucional
Administración del SIG | Oficina Asesora de Planeación Institucional
Relacionamiento Institucional | Asesoria de Comunicaciones
Gestión de Proyectos Regionales | Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos
Gestión Jurídica | Dirección Administrativa y Financiera
Gestión de Bienes y Servicios | Dirección Administrativa y Financiera
Gestión Documental y Servicio al Ciudadano | Dirección Administrativa y Financiera
Gestión Financiera | Dirección Administrativa y Financiera
Gestión del Talento Humano | Dirección Administrativa y Financiera
Gestión Contractual | Dirección Administrativa y Financiera
Gestión TICs | Dirección Administrativa y Financiera
Sistema de Control Interno | Asesoria de Control Interno
Varios Procesos | Varias Dependencias
TIPO DE HALLAZGO U OBSERVACIÓN
Seleccione..
NO CONFORMIDAD
OPORTUNIDAD DE MEJORA
ORIGEN DEL HALLAZGO
Seleccione..
AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD
AUDITORIA EXTERNA
AUTOEVALUACIÓN DEL PROCESO
EVALUACIÓN SATISFACCIÓN USUARIOS
INFORMES DE CONTROL INTERNO
PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS
PRODUCTO NO CONFORME
RESULTADO DEL INDICADOR
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
ACCIONES DE MEJORAMIENTO CONTINUO
Seleccione..
CORRECCIÓN
ACCIÓN CORRECTIVA
ACCIÓN PREVENTIVA
ACCIÓN DE MEJORA
SI / NO | SI / NO
Seleccione.. | Seleccione..
SI | SI
Parcial | NO
NO
Efectividad
Seleccione..
Alta
Media
Baja
RESULTADOS AUDITORÍA SGC 2025
Seleccione el hallazgo.. |  |  | TOTAL
NC 001. Seguimiento, Medición y Análisis de Procesos. No se encontraron evidencias que den cuenta de los criterios y métodos diseñados por la entidad para conocer la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos, contraviniendo los requisitos establecidos en los literales c), e), f) y g) del numeral 4.1, en los literales a y b del numeral 5.4.2, en el literal c) del numeral 6.2.2, en los literales b y c del numeral 8.1, en el numeral 8.2.3, así como en los literales a, b y c del numeral 8.4 y el numeral 8.5.1 de la norma NTCGP 1000:2009. |  | NC 001
NC 002. Control de Documentos del SGC. Se configura la no conformidad en el cumplimiento de los requisitos establecidos en el literal d) del numeral 4.2.1, así como en los literales d), e), f) y g) del numeral 4.2.3 de la norma técnica NTCGP 1000:2009, ya que no se encontraron evidencias de la disponibilidad de los documentos obsoletos y del control de versiones en los puntos de uso de los documentos. Además, tan solo 3 procesos cuentan con documentación totalmente normalizada. |  | NC 002
NC 003. Control de Registros del SGC. Se configura la no conformidad en el cumplimiento de los requisitos establecidos en el literal b) del numeral 4.2.4 de la norma técnica NTCGP 1000:2009, ya que en el listado de maestro de documentos no cuenta con la relación de los respectivos registros, en especial los que están en uso por parte de los procesos de la entidad. |  | NC 003
NC 004. Revisión por la Dirección. Se contravienen las disposiciones previstas en el literal d) del numeral 5.1 sobre el Compromiso de la Dirección, así como los requisitos señalados en los numerales 5.6.1, 5.6.2 y 5.6.3 relacionados con la Revisión por la Dirección, y en el literal b) del numeral 5.5.2 de la norma técnica NTCGP 1000:2009, sobre las responsabilidades previstas para el Representante de la Dirección, por cuanto a la fecha no se evidenció la realización de revisiones al Sistema de Gestión de Calidad de la entidad, por parte de la Alta Dirección |  | NC 004
NC 005. Objetivos de calidad. Se configura la no conformidad de los requisitos señalados en el literal a) del numeral, 4.2.1, así como en el numeral 5.4.1 y en el literal a) del numeral 7.1 de la norma técnica NTCGP 1000:2009, dado que la entidad no ha declarado oficialmente sus objetivos de calidad. |  | NC 005
NC 006. Toma de Conciencia sobre Objetivos de Calidad. Se configura la no conformidad de los requisitos señalados en el literal d) del numeral 6.2.2 de la norma técnica NTCGP 1000:2009, toda vez que no se evidenciaron mecanismos que permitan establecer el nivel de contribución que los servidores públicos y/o particulares realizan en cumplimiento de sus funciones públicas para lograr los objetivos de calidad. |  | NC 006
NC 007. Satisfacción del Cliente. Se configura la no conformidad del numeral 8.2.1 de la norma técnica NTCGP 1000:2009, correspondiente a la Satisfacción del Cliente, por cuanto no se evidencia el uso ni la institucionalización de instrumentos que le permitan a la entidad contar con información que dé cuenta del nivel de satisfacción de los clientes externos e internos. |  | NC 007
NC 008. Seguimiento y medición del producto y/o servicio. Se configura la no conformidad en el cumplimiento de los requisitos establecidos en el numeral 8.2.4 y en el literal a) del numeral 8.1 de la norma técnica NTCGP 1000:2009, por cuanto los productos y servicios ofrecidos o entregados por cada proceso, no tienen seguimiento, ni se verifica el cumplimiento de los requisitos exigidos para cada cual. |  | NC 008
NC 009. Evidencias Producto No Conforme. Se contravienen las disposiciones previstas en los literales a y d, así como las aclaraciones señaladas en el numeral 8.3 de la norma técnica NTCGP 1000:2009, por cuanto no se encontraron evidencias que den cuenta del uso del procedimiento P-SIG.04 “Producto y/o servicio no conforme”. |  | NC 009
OM 001. Comunicación Interna. Se recomienda documentar las evidencias que dan cuenta de la eficacia, eficiencia y efectividad de las acciones de comunicación interna de la entidad, de acuerdo con los requisitos establecidos en los numerales 5.5.3 de Comunicación Interna de la norma técnica NTCGP 1000:2009 |  | OM 001
OM 002. Requisitos del producto o servicio. En los requisitos establecidos en los numerales 7.2.1 y 7.2.2 de la norma técnica NTCGP 1000:2009, se recomienda estandarizar los instrumentos que permiten definir y realizar la revisión de los requisitos asociados a cada servicio de la entidad. |  | OM 002
OM 003. Procedimiento Producto No Conforme. Se configura una oportunidad para mejorar el procedimiento P-SIG.04 “Producto y/o servicio no conforme” y atender así los requerimientos correspondientes a los literales b) y c) previstos en el numeral 8.3 de la norma técnica NTCGP 1000:2009, por cuanto es necesario establecer actividades que precisen la autorización del uso del producto o servicio, así como acciones para impedir su uso o aplicación |  | OM 003
OM 004. Eficacia de Acciones Plan de Mejora. Se configura una oportunidad para mejorar el procedimiento P-CMC.02 “Acciones preventivas, correctivas y de mejora V2-2016” y atender así los requerimientos correspondientes al literal f) previsto en el numeral 8.5.2 de la norma técnica NTCGP 1000:2009, con el fin de especificar los requisitos necesarios para revisar la eficacia de las acciones correctivas o preventivas definidas en el Plan de Mejoramiento. |  | OM 004
|  | Total | 0

## Balance PM
Región Administrativa de Planeación Especial, RAPE Región Central
PLAN DE MEJORAMIENTO
Balance con corte a 30 de septiembre de 2025
1. Balance por Tipo de Hallazgo u Observación
|  | No Conformidades | 0
|  | Oportunidades de Mejora | 0
| Total Hallazgos u Observaciones |  | 0
2. Balance por Tipo de Acción
|  | Acción Correctiva | 5
|  | Acción Preventiva | 0
|  | Acción de Mejora | 0
| Total Acciones |  | 5
3. Distribución Acciones por Proceso y Dependencia RAPE
4. Nivel de Cumplimiento - Valoración Control Interno
|  | Nivel de Ejecución |  | Por Ejecutar
TOTAL Ejecución Plan de Mejoramiento
5. Efectividad y Cierre de Acciones

## Estadisticas
ORIGEN | TOTAL |  | % Part.
Auditoría SGC | 0 |  | 0%
Implementación del MECI | 4 |  | 100%
Ley de Transparencia | 0 |  | 0%
Matriz de Riesgos de Corrupción | 0 |  | 0%
Información Talento Humano | 0 |  | 0%
Comité Conciliación | 0 |  | 0%
Austeridad del Gasto | 0 |  | 0%
Información Contractual SECOP | 0 |  | 0%
Plan Anticorrupción | 0 |  | 0%
Atención de PQRS | 0 |  | 0%
Información CHIP | 0 |  | 0%
TOTAL | 4 |  | 100%
|  |  |  | % Avance Proceso | % Avance CI | % Avance CI - Faltante
|  |  |  | #DIV/0! | 0% | 100%
DEPENDENCIA | TOTAL |  | TOTAL | % Avance Proceso | % Avance CI | % Avance CI - Faltante
Dirección Corporativa | 0 |  | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
Oficina Asesora de Planeación Institucional | 1 |  | 25% | #DIV/0! | 0% | 100%
Dirección Ejecutiva | 0 |  | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos | 1 |  | 25% | #DIV/0! | 0% | 100%
TOTAL | 2 |  | 50% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
PROCESO | TOTAL |  | TOTAL | % Avance Proceso | % Avance CI | % Avance CI - Faltante
Gestión Contractual | 0 |  | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
Servicio al Ciudadano | 0 |  | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
Gestión Documental | 0 |  | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
Gestión de Bienes y Servicios | 0 |  | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
Gestión Financiera | 0 |  | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
Gestión TICs | 0 |  | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
Control y Mejoramiento Continuo | 0 |  | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
Varios Procesos | 0 |  | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
Gestión del Talento Humano | 0 |  | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
Comunicación Institucional | 0 |  | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
Gestión Jurídica | 0 |  | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
Direccionamiento Estratégico | 1 |  | 25% | #DIV/0! | 0% | 100%
Procesos Misionales | 0 |  | 0% | #DIV/0! | #DIV/0!
Administración del SIG | 1 |  | 25% | #DIV/0! | 0% | 100%
TOTAL | 2 |  | 50% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
TIPO DE HALLAZGO U OBSERVACIÓN | TOTAL |  | TOTAL | % Avance Proceso | % Avance CI | % Avance CI - Faltante
NO CONFORMIDAD REAL | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
NO CONFORMIDAD POTENCIAL | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
OPORTUNIDAD DE MEJORA | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 |  | 0%
ORIGEN DEL HALLAZGO | TOTAL |  | TOTAL | % Avance Proceso | % Avance CI
AUDITORIA INTERNA | 3 |  | 75% | #DIV/0! | 0%
AUDITRIA EXTERNA | 0 |  | 0%
AUTOEVALUACIÓN DEL PROCESO | 0 |  | 0%
EVALUACIÓN SATISFACCIÓN USUARIOS | 0 |  | 0%
INFORMES DE CONTROL INTERNO | 1 |  | 25% | #DIV/0! | 0%
PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS | 0 |  | 0%
PRODUCTO NO CONFORME | 0 |  | 0%
RESULTADO DEL INDICADOR | 0 |  | 0%
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN | 0 |  | 0%
| 4 |  | 100%
ACCIONES DE MEJORAMIENTO CONTINUO | TOTAL |  | TOTAL | % Avance Proceso | % Avance CI
CORRECCIÓN | 0 |  | 0%
ACCIÓN CORRECTIVA | 5 |  | 125% | #DIV/0! | 0%
ACCIÓN PREVENTIVA | 0 |  | 0%
ACCIÓN DE MEJORA | 0 |  | 0%
| 5 |  | 125%
EFECTIVIDAD | TOTAL |  | TOTAL | % Avance Proceso | % Avance CI
Alta | 0 | Alta | 0% | #DIV/0!
Media | 0 | Media | 0% | #DIV/0!
Baja | 4 | Baja | 100% | #DIV/0! | 0%
| 4 |  | 100%
CIERRE | TOTAL |  | TOTAL | % Avance Proceso | % Avance CI
SI | 0 | Cerradas | 0%
NO | 0 | Abiertas | 0%
Sin Reporte | 5 | Sin Reporte | 125%
| 5 |  | 125%